## 21AContrloria Bogota aud2019
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 126
| Fecha | 2020-12-15
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 126 | 2020 2020 | 69 | 3.1.1.1 | No se estableció un mecanismo de reporte al seguimiento de la información actualizada en la plataforma SIPSE por parte de las gerencias de proyectos y áreas responsables. | 1 | Generar reportes de retrasos e inconsistencias sobre el estado de los procesos contractuales y realizar actualización mensual y cargue de la información en el Sistema de Información SIPSE | Reporte de seguimiento información SIPSE | No. Reportes realizados | 4 | Dirección de Planeación y Sistemas de Información | 2021-01-20 | 2021-12-14
2 | FILA_2 | 126 | 2020 2020 | 69 | 3.1.1.2 | Hallazgo administrativos, por incosistencia en datos reportados en el Sistemas de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF | 1 | Generar una jornada de sensibilización y retroalimentación con las personas que operan el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF, para afianzar y precisar conceptos y la importancia y reponsabilidad sobre el diligencieminto del SIVICOF. | Jornada de sesibilización | Una (1) jornada de sensibilización | 1 | Subdirección Contractual | 2020-12-23 | 2021-10-02
3 | FILA_3 | 126 | 2020 2020 | 69 | 3.1.3.1 | Pese al conocimiento de las prohibiciones legales en materia de contraprestación, en los convenios de asociación, falta ahondar en los desarrollos reglamentarios. | 1 | Revisar el procedimiento Celebración de Convenios de Asociación Código: PA08-PR09 y ajustar la responsabilidad de verificar los presupuestos y su estructuración. | Procedimiento Ajustado | (1) Un procedimiento ajustado Una (1) socialización del procedimiento de convenios de Asociación | 2 | Subdirección Contractual | 2020-12-23 | 2021-12-14
4 | FILA_4 | 126 | 2020 2020 | 69 | 3.1.3.1 | Pese al conocimiento de las prohibiciones legales en materia de contraprestación, en los convenios de asociación, falta ahondar en los desarrollos reglamentarios. | 2 | Capacitar a las dependencias en la estructuración de los estudios previos de los convenios de asociación, así como de los avances normativos en la materia | Capacitaciones | (No.de capacitaciones realizadas/No. De capacitaciones programadas) *100 | 100 | Subdirección Contractual | 2020-12-23 | 2021-12-14
5 | FILA_5 | 126 | 2020 2020 | 69 | 3.1.3.2 | Falta de identificación de documentos, estudios, licencias, permisos previos para la ejecución de un proyecto previo a la suscripción de un contrato y/o convenio. | 1 | Establecer un mecanismo de revisión previa a la ejecución de los proyectos de inversión para verificar si se cumple con estudios, diseños, licencias, permisos y demás requisitos que aseguren su ejecución. | Mecanismo de revisión | Mecanismo de revisión diseñado | 1 | Dirección de Planeación y Sistemas de Información | 2021-02-01 | 2021-12-14
6 | FILA_6 | 126 | 2020 2020 | 69 | 3.1.3.3 | Faltan controles y alertas para informar al supervisión sobre los contratos, términos y qué deben liquidar | 1 | Realizar una revisión semestral de los contratos generando alertas a los supervisores, conminandolos para que procedan con las respectivas liquidaciones. | Revisión de Contratos | Informes de Contratos revisados en el semestre | 2 | Subdirección Contractual | 2020-12-23 | 2021-12-14
7 | FILA_7 | 126 | 2020 2020 | 69 | 3.1.3.3 | Faltan controles y alertas para informar al supervisión sobre los contratos, términos y qué deben liquidar | 2 | Incluir en el procedimiento de liquidación de contratos Código: PA08-PR08, lineamientos que especifiquen tipos de contratos que se liquidan y la oportunidad de la misma. | Procedimiento Ajustado | (1) Un Procedimiento Ajustado Una (1) socialización del procedimiento de Liquidación de Contratos | 2 | Subdirección Contractual | 2020-12-23 | 2021-12-14
8 | FILA_8 | 126 | 2020 2020 | 69 | 3.1.3.4 | Porque se debe fortalecer la implementación y seguimiento de las actividades establecidas en el convenio en el marco de las competencias de la Secretaría Distrital de Ambiente. | 1 | Realizar un informe de análisis del estado de actual de las obligaciones del convenio por parte de la SDA, el cual determinará la pertinencia de las acciones que serán incluidas en los seguimientos mensuales. | Informe de análisis del estado actual de las obligaciones del convenio por parte de la SDA. | Un informe | 1 | Gestión Ambiental y Desarrollo Rural | 2021-02-01 | 2021-02-26
9 | FILA_9 | 126 | 2020 2020 | 69 | 3.1.3.4 | Porque se debe fortalecer la implementación y seguimiento de las actividades establecidas en el convenio en el marco de las competencias de la Secretaría Distrital de Ambiente. | 2 | Aumentar el seguimiento y apoyo a la ejecución del convenio, parte de la SDA, a través de reuniones mensuales que serán convocadas y orientadas por la Secretaría Distrital de Ambiente y documentadas en actas. | Reunión mensual de seguimiento al convenio | Reunión mensual | 9 | Gestión Ambiental y Desarrollo Rural | 2021-02-01 | 2021-12-14
10 | FILA_10 | 126 | 2020 2020 | 69 | 3.2.1.1 | Ineficaz gestión en los trámites ambientales relacionados con las entidades prestadoras de servicios de salud y afines | 1 | Optimizar el módulo del visor geográfico "Control a establecimientos de salud humana y afines", implementado un sistema de alertas para tiempos de respuestas, para establecimientos no controlados, seguimiento de respuestas y requerimientos, generando interoperabilodad con los demás sistemas de la entidad. | Actualización Visor Geográfico | No. de módulos actualizados /No. Módulos programados para actualizar *100 | 100 | Dirección de Control Ambiental | 2021-01-01 | 2021-12-14
11 | FILA_11 | 126 | 2020 2020 | 69 | 3.2.1.2 | Falta de identificación de los riesgos estratégicos y de los puntos criticos relacionados con los procesos contractuales, los tiempos y la coordinación interna e interinstitucional que requerían de trámites previos, que conlleva a un desfase en el cronograma de tiempos de contratación y ejecución de las metas trazadas. | 1 | Realizar un informe por cada uno de los proyectos de inversión sobre la revisión integral de los componentes o factores que conllevan a la ejecución de las metas Plan de Desarrollo y metas Proyecto de Inversión y presentarlo en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Revisiones a proyectos de inversión | # de informes integrales presentados al CIGD / # total de proyectos de inversión * 100 | 100 | Gerentes de Proyecto de Inversión | 2021-06-30 | 2021-11-30
12 | FILA_12 | 126 | 2020 2020 | 69 | 3.2.1.3 | Falta de identificación de los riesgos estratégicos y de los puntos criticos relacionados con los procesos contractuales, los tiempos y la coordinación interna e interinstitucional que requerían de trámites previos, que conlleva a un desfase en el cronograma de tiempos de contratación y ejecución de las metas trazadas. | 1 | Realizar un informe por cada uno de los proyectos de inversión sobre la revisión integral de los componentes o factores que conllevan a la ejecución de las metas Plan de Desarrollo y metas Proyecto de Inversión y presentarlo en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Revisiones a proyectos de inversión | # de informes integrales presentados al CIGD / # total de proyectos de inversión * 100 | 100 | Gerentes de Proyecto de Inversión | 2021-06-30 | 2021-11-30
13 | FILA_13 | 126 | 2020 2020 | 69 | 3.2.1.4 | Falta de identificación de los riesgos estratégicos y de los puntos criticos relacionados con los procesos contractuales, los tiempos y la coordinación interna e interinstitucional que requerían de trámites previos, que conlleva a un desfase en el cronograma de tiempos de contratación y ejecución de las metas trazadas. | 1 | Realizar un informe por cada uno de los proyectos de inversión sobre la revisión integral de los componentes o factores que conllevan a la ejecución de las metas Plan de Desarrollo y metas Proyecto de Inversión y presentarlo en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Revisiones a proyectos de inversión | # de informes integrales presentados al CIGD / # total de proyectos de inversión * 100 | 100 | Gerentes de Proyecto de Inversión | 2021-06-30 | 2021-11-30
14 | FILA_14 | 126 | 2020 2020 | 69 | 3.2.1.5 | Falta de identificación de los riesgos estratégicos y de los puntos criticos relacionados con los procesos contractuales, los tiempos y la coordinación interna e interinstitucional que requerían de trámites previos, que conlleva a un desfase en el cronograma de tiempos de contratación y ejecución de las metas trazadas. | 1 | Realizar un informe por cada uno de los proyectos de inversión sobre la revisión integral de los componentes o factores que conllevan a la ejecución de las metas Plan de Desarrollo y metas Proyecto de Inversión y presentarlo en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Revisiones a proyectos de inversión | # de informes integrales presentados al CIGD / # total de proyectos de inversión * 100 | 100 | Gerentes de Proyecto de Inversión | 2021-06-30 | 2021-11-30
15 | FILA_15 | 126 | 2020 2020 | 69 | 3.2.1.6 | Falta de identificación de los riesgos estratégicos y de los puntos criticos relacionados con los procesos contractuales, los tiempos y la coordinación interna e interinstitucional que requerían de trámites previos, que conlleva a un desfase en el cronograma de tiempos de contratación y ejecución de las metas trazadas. | 1 | Realizar un informe por cada uno de los proyectos de inversión sobre la revisión integral de los componentes o factores que conllevan a la ejecución de las metas Plan de Desarrollo y metas Proyecto de Inversión y presentarlo en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Revisiones a proyectos de inversión | # de informes integrales presentados al CIGD / # total de proyectos de inversión * 100 | 100 | Gerentes de Proyecto de Inversión | 2021-06-30 | 2021-11-30
16 | FILA_16 | 126 | 2020 2020 | 69 | 3.3.1.1 | Omisión en los puntos de control de la información financiera, e inobservancia de la uniformidad con otras cuentas de naturaleza crédito dentro del activo. | 1 | Actualizar el anexo del CODIGO: PA02-PR24-M1 | Actualización del formato del procedimiento Códogo - PA02-PR24-Vesión 5 | Un (1) formato actualizado del procedimiento código CODIGO - PA02-PR24-M1 | 1 | Subdirección Financiera | 2020-12-20 | 2021-01-30
17 | FILA_17 | 126 | 2020 2020 | 69 | 3.3.1.1 | Omisión en los puntos de control de la información financiera, e inobservancia de la uniformidad con otras cuentas de naturaleza crédito dentro del activo. | 2 | Validar la información del cierre contable trimestral | Validación la información del cierre contable trimestral | Número de informes validados | 3 | Subdirección Financiera | 2021-04-01 | 2021-10-31
18 | FILA_18 | 126 | 2020 2020 | 69 | 3.3.2.1 | Las notas son diseñadas para que puedan ser revisadas y entendidas por cualquier grupo de valor por lo que no se consideró necesario explicar al máximo detalle cuentas auxiliares que no son de manejo general. | 1 | Requerir un concepto a la Contaduría General para que aclare en qué circunstancias se debe reportar información de libros auxiliares y subcuentas en las notas a los estados financieros | Solicitud de concepto a la Contaduría General | Requerir un (1) concepto a la Contaduría General para que aclare en qué circunstancias se debe reportar información de libros auxiliares y subcuentas en las notas a los estados financieros | 1 | Subdirección Financiera | 2021-04-01 | 2021-10-31
19 | FILA_19 | 126 | 2020 2020 | 69 | 3.3.2.1 | Debilidad en el control de gestión de la información reportada en las notas a los estados financieros. | 2 | Revisar la materialidad de saldos de cuentas auxiliares y las que presenten porcentaje superior al 70% serán reveladas en las notas , cuando existen hechos relevantes los mismos son revelados sin tener en cuenta su % de afectación en el rubro en las notas contables mensuales. | Materialidad de saldos de cuentas auxiliares | No. Informes de matetialidad de saldos | 3 | Subdirección Financiera | 2021-04-01 | 2021-10-31
20 | FILA_20 | 126 | 2020 2020 | 69 | 3.3.2.1 | Debilidad en el control de gestión de la información reportada en las notas a los estados financieros. | 3 | Validar que la información reportada en las notas a los estados financieros trimestrales coincida con la estructura establecida por la Contaduría General | Validación de las notas conforme a la estructura establecida en la Contaduría General | No. De informes de validación de notas a los estados financieros | 3 | Subdirección Financiera | 2021-04-01 | 2021-10-31
21 | FILA_21 | 126 | 2020 2020 | 69 | 3.3.4.1 | Falta de identificación de los riesgos estratégicos y de los puntos criticos relacionados con los procesos contractuales, los tiempos y la coordinación interna e interinstitucional que requerían de trámites previos, que conlleva a un desfase en el cronograma de tiempos de contratación y ejecución de las metas trazadas. | 1 | Realizar un informe por cada uno de los proyectos de inversión sobre la revisión integral de los componentes o factores que conllevan a la ejecución de las metas Plan de Desarrollo y metas Proyecto de Inversión y presentarlo en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Revisiones a proyectos de inversión | # de informes integrales presentados al CIGD / # total de proyectos de inversión * 100 | 100 | Gerentes de Proyecto de Inversión | 2021-06-30 | 2021-11-30
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020

## 76AContraloria Bogotá 2019-2020
126PE01-PR08-F2 Plan de Mejoramiento consolidado
ESTADO ACCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULARIDAD No. 60, DESEMPEÑO No. 59 y 33: No. ACCIONES 76
SEGUIMIENTO | [1] | - | 4 | 8 | 12 |  | 16 | - | - | 20 | - | . | - | - | - | - | - | 40 |  | -
FORMULACION | - | - | 4 | 8 | 20 |  | 24 | - | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 68 | 72 | 64 | - |  | 80
HALLAZGO | - | - | 4 | 8 | 20 |  | 24 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
I | COD_FILA | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | MODALIDAD | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) DESCRIPCION DEL HALLAZGO | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | DEPENDENCIA RESPONSABLE | (40) EFICACIA ENTIDAD | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR
1 | FILA_1 | 2018-12-19 | 126 | 2018 2018 | 59 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.1.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el incumplimiento a los principios del proceso de gestión documental, relacionados con eficiencia, economia y agrupación. | Ausencia de controles efectivos que aseguren el cumplimiento de las normas archivísticas en los expedientes misionales de la SDA | 1 | Formular y ejecutar un plan de trabajo detallado que permita realizar el saneamiento archivístico de los 9837 expedientes permisivos y sancionatorios aperturados entre las vigencias 2015 a 2019. | Expedientes saneados archivísticamente | No. de expedientes saneados archivísticamente / 9837 expedientes | 100 | 2019-02-01 | 2020-03-17 | DCA - Dirección de Control Ambiental | 100 | Cumplida | Abierta
2 | FILA_2 | 2018-12-19 | 126 | 2018 2018 | 59 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.1.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el incumplimiento a los principios del proceso de gestión documental, relacionados con eficiencia, economia y agrupación. | Ausencia de controles efectivos que aseguren el cumplimiento de las normas archivísticas en los expedientes misionales de la SDA | 2 | Realizar un control periódico de calidad, de tipo documental de los expedientes permisivos y sancionatorios aperturados a partir de la vigencia de 2019. | Expedientes con cumplimiento en normas archivísticas | No. De expedientes verificados que cumplen normas archivísticas / No. expedientes mensuales aperturados | 100 | 2019-02-01 | 2020-03-17 | DCA - Dirección de Control Ambiental | 100 | Cumplida | Abierta
3 | FILA_3 | 2019-12-02 | 126 | 2019 2019 | 33 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.2 | Hallazgo administrativo por insuficiente gestión en la promoción de la reutilización del agua en actividades primarias y secundarias, dispuesta en la Orden 4.33 de la sentencia del Consejo de Estado de 28 de marzo de 2014 | No fue suficiente la gestión en la promoción de la reutilización del agua en actividades primarias y secundarias, dispuesta en la Orden 4.33 de la sentencia del Consejo de Estado de 28 de marzo de 2014. | 1 | Generar una ficha de acción pedagógica como línea de profundización en el eje temático de Agua y Estructura Ecológica Principal, que contemple promoción de la reutilización del agua | Ficha de acción pedagógica | Ficha de acción pedagógica generada | 1 | 2019-12-03 | 2020-06-30 | Oficina de Participación, Educación y Localidades | 100 | Cumplida | Abierta
4 | FILA_4 | 2019-12-02 | 126 | 2019 2019 | 33 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.2 | Hallazgo administrativo por insuficiente gestión en la promoción de la reutilización del agua en actividades primarias y secundarias, dispuesta en la Orden 4.33 de la sentencia del Consejo de Estado de 28 de marzo de 2014 | No fue suficiente la gestión en la promoción de la reutilización del agua en actividades primarias y secundarias, dispuesta en la Orden 4.33 de la sentencia del Consejo de Estado de 28 de marzo de 2014. | 2 | Aplicar la ficha de acción pedagógica con la línea de profundización "Promoción de la reutilización del agua" a través de acciones de educación ambiental | % de acciones de educación ambiental implementadas | (Número de acciones de educación ambiental ejecutadas/ número de acciones de educación ambiental solicitadas)*100 | 100 | 2019-12-03 | 2020-11-30 | Oficina de Participación, Educación y Localidades | 100 | Cumplida | Abierta
5 | FILA_5 | 2019-12-02 | 126 | 2019 2019 | 33 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.3 | Hallazgo administrativo por no reportar al Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica, en el segundo semestre de 2018, el informe de avances del cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá. | La verificación realizada por el profesional jurídico responsable respecto de la radicación del informe no fue efectuada de manera efectiva. | 1 | Incluir dentro de la base de datos de control de términos (procesos judiciales) la entrega de los informes semestrales de avances del cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá, de esta manera se incorpore un nuevo control para garantizar que la información sea radicada semestralmente. | Informe de avances del cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá. | No. de informes reportados Semestralmente / No. de informes a reportar | 100 | 2019-12-03 | 2020-07-31 | Dirección Legal Ambiental | 100 | Cumplida | Abierta
6 | FILA_6 | 2019-12-02 | 126 | 2019 2019 | 33 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.3 | Hallazgo administrativo por no reportar al Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica, en el segundo semestre de 2018, el informe de avances del cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá. | La verificación realizada por el profesional jurídico responsable respecto de la radicación del informe no fue efectuada de manera efectiva. | 2 | Realizar socialización al equipo de trabajo de Río Bogotá – DLA, del nuevo control de términos. | Socialización del Nuevo Control | Socialización realizada | 1 | 2019-12-03 | 2020-04-30 | Dirección Legal Ambiental | 100 | Cumplida | Abierta
7 | FILA_7 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.1.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no atender dentro de los plazos legales 249 derechos de petición, radicados en la entidad durante la vigencia 2018 | Falta de controles claros y la definicion de roles responsables en cuanto a la atencion de las PQRS | 1 | Actualizacion del procedimiento de la atencion de las PQR para inlcuir controles que aseguren las respueas oportunas a la ciudadania. | Procedimiento atencion a PQR | Un 1 procedimiento de atencio a PQR actualizado | 1 | 2020-06-23 | 2021-01-30 | Subsecretaria General y de Control Disciplinario | 86% | En ejecución | Abierta
8 | FILA_8 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.1.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no atender dentro de los plazos legales 249 derechos de petición, radicados en la entidad durante la vigencia 2018 | Falta de controles claros y la definicion de roles responsables en cuanto a la atencion de las PQRS | 2 | Realizar capacitaciones trimestrales | Capacitaciones PQR | Dos (2) capacitaciones trimestral | 4 | 2020-06-23 | 2021-01-30 | Subsecretaria General y de Control Disciplinario | 86% | En ejecución | Abierta
9 | FILA_9 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.1.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no atender dentro de los plazos legales 249 derechos de petición, radicados en la entidad durante la vigencia 2018 | Falta de controles claros y la definicion de roles responsables en cuanto a la atencion de las PQRS | 3 | Socializar el procedimiento de PQRS para asesgurar su correcta implementación | Socializacion procedimiento PQR | Una (1) socialización del procediomiento PQR | 1 | 2020-06-23 | 2021-01-30 | Subsecretaria General y de Control Disciplinario | 86% | En ejecución | Abierta
10 | FILA_10 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.1.2.1 | Hallazgo administrativo por no publicar adecuadamente los documentos del proceso de contratación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP | Debilidad en el conocimiento del manejo de la plataforma SECOP, así como de la información que es objeto de publicación por parte de los supervisores. | 1 | Realizar un plan de capacitaciones a los Directivos sobre aspectos relevantes de la supervisión, ejemplo: a) obligaciones que le asisten en el SECOP (Seguimiento de la ejecución, validación de las garantías y publicación de documentos de ejecución); b) aspectos a tener en cuenta, al momento de estimar una modificación contractual; y Requisitos y oportunidad para liquidar, estas capacitaciones se harán por lo menos una vez al año y cada vez que se genere un cambio de directivo. | Capacitaciones | (No.de capacitaciones realizadas/No. De capacitaciones programadas) *100 | 100 | 2020-07-01 | 2021-06-10 | Subdirección Contractual | 53% | En ejecución | Abierta
11 | FILA_11 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.1.2.1 | Hallazgo administrativo por no publicar adecuadamente los documentos del proceso de contratación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP | Debilidad en el conocimiento del manejo de la plataforma SECOP, así como de la información que es objeto de publicación por parte de los supervisores. | 2 | Realizar la verificación del estado de las publicaciones de los contratos del cual se levantará un inventario que se socializará con los supervisores de la Entidad, para que alleguen la información requerida, una vez entregada esta a la Subdirección Contractual procederá con la publicación en el SECOP I; y frente a la publicación en el SECOP II la Subdirección Contractual Asesorará a la dependencia responsable para que proceda con la publicación de la información a su cargo | Revisión de Contratos | (Contratos Publicados/ Contratos Suscritos)*100 | 100 | 2020-07-01 | 2021-06-10 | Subdirección Contractual | 53% | En ejecución | Abierta
12 | FILA_12 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.1.2.1 | Hallazgo administrativo por no publicar adecuadamente los documentos del proceso de contratación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP | Debilidad en el conocimiento del manejo de la plataforma SECOP, así como de la información que es objeto de publicación por parte de los supervisores. | 3 | Incluir en el sistema de información de la entidad a través del cual se genere el informe de Actividades y Autorización de pagos "IAAP", una casilla de verificación para que el supervisor valide si los documentos que se generen con ocasión de la actividad contractual, incluyendo la vigencia de las garantías, se encuentren debidamente publicados en el SECOP, lo cual constará en el informe generado. | Revisión y ajuste formato informe de Actividades y Autorización de pagos "IAAP" | Formato ajustado | 100 | 2020-07-01 | 2021-06-10 | Subdirección Contractual | 53% | En ejecución | Abierta
13 | FILA_13 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, en cuantía de $367.834.573 m/cte., por efectuar pagos sin soportes de la prestación del servicio, en desarrollo del Contrato de Transporte SDA-LP-2018-SECOPII-E-0009 (92018) | Débiles lineamientos y politicas de operación del procedimiento Administración de Transporte Código: PA07-PR05 en cuanto a la entrega de soportes de pago frente a planillas de control de salidas. | 1 | Revisar la totalidad de los soportes allegados por la Empresa de Transportes para autorizar los pagos correspondientes frenta a los archivos soportados por el servidor encargado de transportes. | Revisión de pagos | (No. De revisiones de pagos realizadas/No. revisiones de pagos programadas) *100 | 9 | 2020-07-01 | 2021-06-10 | Dirección de Gestión Corporativa | 53% | En ejecución | Abierta
14 | FILA_14 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, en cuantía de $367.834.573 m/cte., por efectuar pagos sin soportes de la prestación del servicio, en desarrollo del Contrato de Transporte SDA-LP-2018-SECOPII-E-0009 (92018) | Débiles lineamientos y politicas de operación del procedimiento Administración de Transporte Código: PA07-PR05 en cuanto a la entrega de soportes de pago frente a planillas de control de salidas. | 2 | Actualizar, ajustar y socializar el procedimiento Administración de Transporte Código: PA07-PR05 | Procedimiento Ajustado y Socializado. | Actualización efectuada/1 | 1 | 2020-07-01 | 2021-06-10 | Dirección de Gestión Corporativa | 53% | En ejecución | Abierta
15 | FILA_15 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.1.3.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, en cuantía de $687.656.074 m/cte., por la improcedencia de la Adición No. 2 y Modificación No. 2 del contrato SDA-LP-SECOPI-152018 | Se deben fortalecer los procesos de capacitación en temas precontractuales, contractuales y postcontractuales. | 1 | Realizar un plan de capacitaciones a los Directivos sobre aspectos relevantes de la supervisión, ejemplo: a) obligaciones que le asisten en el SECOP (Seguimiento de la ejecución, validación de las garantías y publicación de documentos de ejecución); b) aspectos a tener en cuenta, al momento de estimar una modificación contractual; y Requisitos y oportunidad para liquidar, estas capacitaciones se harán por lo menos una vez al año y cada vez que se genere un cambio de directivo. | Capacitaciones | (No.de capacitaciones realizadas/No. De capacitaciones programadas) *100 | 100 | 2020-07-01 | 2021-06-10 | Subdirección Contractual | 53% | En ejecución | Abierta
16 | FILA_16 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.1.3.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, en cuantía de $687.656.074 m/cte., por la improcedencia de la Adición No. 2 y Modificación No. 2 del contrato SDA-LP-SECOPI-152018 | Se deben fortalecer los procesos de capacitación en temas precontractuales, contractuales y postcontractuales. | 2 | Diseñar y aplicar el formato "justificación de la modificación contractual" dentro del procedimiento PA08-PR05 "Suscripción y legalización de contratos" incluyendo un acápite con los requisitos y documentos técnicos que soportan las modificaciones contractuales. | Creación de Formato | Nuevo Formato | 100 | 2020-07-01 | 2021-06-10 | Subdirección Contractual | 53% | En ejecución | Abierta
17 | FILA_17 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.1.3.3 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no liquidar dentro de los términos legales, los contratos 1388-2015 y 1401-2015 | Debilidad en el ejercicio de la supervisión o desconocimiento de la oportunidad para liquidar, al igual que procedimientos que puedan entrabar el procedimiento de liquidación. | 1 | Realizar un plan de capacitaciones a los Directivos sobre aspectos relevantes de la supervisión, ejemplo: a) obligaciones que le asisten en el SECOP (Seguimiento de la ejecución, validación de las garantías y publicación de documentos de ejecución); b) aspectos a tener en cuenta, al momento de estimar una modificación contractual; y Requisitos y oportunidad para liquidar, estas capacitaciones se harán por lo menos una vez al año y cada vez que se genere un cambio de directivo. | Capacitaciones | (No.de capacitaciones realizadas/No. De capacitaciones programadas) *100 | 100 | 2020-07-01 | 2021-06-10 | Subdirección Contractual | 53% | En ejecución | Abierta
18 | FILA_18 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.1.3.3 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no liquidar dentro de los términos legales, los contratos 1388-2015 y 1401-2015 | Debilidad en el ejercicio de la supervisión o desconocimiento de la oportunidad para liquidar, al igual que procedimientos que puedan entrabar el procedimiento de liquidación. | 2 | Generar trimestralmente piezas comunicativas con alertas y recomendaciones sobre el ejercicio de la supervisión contractual a través de comunicaciones electrónicas o Forest | Requereimientos Realizados | (Piezas comunicativas realizadas / piezas comunicativas programadas) * 100 | 100 | 2020-07-01 | 2021-06-10 | Subdirección Contractual | 53% | En ejecución | Abierta
19 | FILA_19 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.1.3.4 | Hallazgo administrativo por inconsistencias en la aprobación del anexo modificatorio de la garantía del Contrato de Obra SDA-LP-2018-SECOPII-E-0087 (872018) | Insuficientes controles por parte del supervisor para realizar una adecuada verificación de los registros que se efectúan en el SECOP. | 1 | Incorporar en el procedimiento PA08-PR05 “Suscripción y legalización de contratos” la política de operación para que el supervisor contractual verifique que el contratista aporte la garantía una vez se surtan las modificaciones del contrato e informe oficialmente a la Subdirección Contractual para la aprobación | Procedimiento Ajustado | Procedimiento Ajustado y Socializado. | 100 | 2020-07-01 | 2021-06-10 | Subdirección Contractual | 53% | En ejecución | Abierta
20 | FILA_20 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.1.3.4 | Hallazgo administrativo por inconsistencias en la aprobación del anexo modificatorio de la garantía del Contrato de Obra SDA-LP-2018-SECOPII-E-0087 (872018) | Insuficientes controles por parte del supervisor para realizar una adecuada verificación de los registros que se efectúan en el SECOP. | 2 | Realizar un plan de capacitaciones a los Directivos sobre aspectos relevantes de la supervisión, ejemplo: a) obligaciones que le asisten en el SECOP (Seguimiento de la ejecución, validación de las garantías y publicación de documentos de ejecución); b) aspectos a tener en cuenta, al momento de estimar una modificación contractual; y Requisitos y oportunidad para liquidar, estas capacitaciones se harán por lo menos una vez al año y cada vez que se genere un cambio de directivo. | Capacitación | (No.de capacitaciones realizadas/No. De capacitaciones programadas) *100 | 100 | 2020-07-01 | 2021-06-10 | Subdirección Contractual | 53% | En ejecución | Abierta
21 | FILA_21 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.1.3.4 | Hallazgo administrativo por inconsistencias en la aprobación del anexo modificatorio de la garantía del Contrato de Obra SDA-LP-2018-SECOPII-E-0087 (872018) | Insuficientes controles por parte del supervisor para realizar una adecuada verificación de los registros que se efectúan en el SECOP. | 3 | Validar la información de la garantia aportada con ocasión del anexo modificatorio de la garantía del Contrato de Obra SDA-LP-2018-SECOPII-E-0087 (872018), con el fin de ser aprobada durante el término de liquidación. | Verificación de Garantia | Garantía Revisada | 100 | 2020-07-01 | 2021-06-10 | Subdirección Contractual | 53% | En ejecución | Abierta
22 | FILA_22 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.1.3.4 | Hallazgo administrativo por inconsistencias en la aprobación del anexo modificatorio de la garantía del Contrato de Obra SDA-LP-2018-SECOPII-E-0087 (872018) | Insuficientes controles por parte del supervisor para realizar una adecuada verificación de los registros que se efectúan en el SECOP. | 4 | Generar trimestralmente piezas comunicativas con alertas y recomendaciones sobre el ejercicio de la supervisión contractual a través de comunicaciones electrónicas o Forest | Requerimientos realizados | (Piezas comunicativas realizadas / piezas comunicativas programadas) * 100 | 100 | 2020-07-01 | 2021-06-10 | Subdirección Contractual | 53% | En ejecución | Abierta
23 | FILA_23 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falta de planeación en la estructuración y comportamiento de los recursos programados para el proyecto de inversión No. 978, durante la vigencia 2018 | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 1 | Presentar un informe mensual de ejecución física y financiera, con las respectivas alertas, de tal forma que sirva de herramienta para la toma de decisiones de los gerentes. | Porcentaje de presentación de Informes de ejecución física y financiera | Informe de alertas presupuestas y administrativas presentados / 8 Informes de alertas presupuestas y administrativas programados * 100 | 8 | 2020-07-01 | 2021-03-15 | Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional | 70% | En ejecución | Abierta
24 | FILA_24 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falta de planeación en la estructuración y comportamiento de los recursos programados para el proyecto de inversión No. 978, durante la vigencia 2018 | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 2 | Realizar reuniones de autoevaluación al interior de cada una de las gerencias de los proyectos de inversión como primera línea de defensa, para verificar el avance y cumplimiento de las metas y la ejecución de giros. | Número de reuniones de autoevaluación realizadas por las gerencias de proyectos. | No. de reuniones mensuales de autoevaluación realizadas por los proyectos de inversión de la SDA | 8 | 2020-07-01 | 2021-03-15 | Gerencias de Proyecto de Inversión de la SDA | 70% | En ejecución | Abierta
25 | FILA_25 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falta de planeación en la estructuración y comportamiento de los recursos programados para el proyecto de inversión No. 978, durante la vigencia 2018 | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 3 | Presentar el informe de seguimiento de metas y ejecución presupuestal en el Comité de Coordinación de Control Interno de la entidad, en la que se presente el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión, en términos de comprometido, pagado y ejecución física o magnitud. | Porcentaje de presentación de Informes de seguimiento de metas y ejecución presupuestal al CICCI. | No. de informes de seguimiento de metas y ejecución presupuestal realizadas / 3 informes de seguimiento programados * 100 | 3 | 2020-10-01 | 2021-03-15 | Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional | 54% | En ejecución | Abierta
26 | FILA_26 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias en la información presentada en los informes desarrollados sobre la calidad del aire, resultado de la operación de la red | Falta de control de las versiones de los informes realizados en la RMCAB. | 1 | Implementar en el proceso "NUMERACIÓN" del Sistema de iInformación Ambiental FOREST la elaboración de los informes relacionados con calidad de aire, y de esta manera garantizar la trazabilidad del proceso. | Proceso elaboración de Informes RMCAB en Forest | Informe Sistematizado/1 | 1 | 2020-06-20 | 2020-12-31 | Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual | 100 | Cumplida | Abierta
27 | FILA_27 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias en la información presentada en los informes desarrollados sobre la calidad del aire, resultado de la operación de la red | Falta de control de las versiones de los informes realizados en la RMCAB. | 2 | Actualizar el procedimiento PA10-PR04 Generación y Control de Informes de la RMCAB, con los ajustes que se requiera de acuerdo al procedimiento de elaboración de informes creado en FOREST por el proceso "Numeración". | Procedimiento actualizado | Actualización efectuada/1 | 1 | 2020-06-20 | 2020-12-31 | Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual | 100 | Cumplida | Abierta
28 | FILA_28 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias en la información presentada en los informes desarrollados sobre la calidad del aire, resultado de la operación de la red | Falta de control de las versiones de los informes realizados en la RMCAB. | 3 | Socializar el procedimiento PA10-PR04 Generación y Control de Informes de la RMCAB, a todos los integrantes de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire de Bogotá. | Procedimiento socializado | No. de socializaciones realizadas / 1 | 1 | 2020-06-20 | 2020-12-31 | Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual | 100 | Cumplida | Abierta
29 | FILA_29 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.3 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por baja ejecución en magnitud y falta de planeación en la estructuración y en el comportamiento de los recursos programados para las metas Nos.1, 4, 5, 6, 11, 16 y 17 del proyecto de inversión No. 979 | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 1 | Presentar un informe mensual de ejecución física y financiera, con las respectivas alertas, de tal forma que sirva de herramienta para la toma de decisiones de los gerentes. | Porcentaje de presentación de Informes de ejecución física y financiera | Informe de alertas presupuestas y administrativas presentados / 8 Informes de alertas presupuestas y administrativas programados * 100 | 8 | 2020-07-01 | 2021-03-15 | Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional | 70% | En ejecución | Abierta
30 | FILA_30 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.3 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por baja ejecución en magnitud y falta de planeación en la estructuración y en el comportamiento de los recursos programados para las metas Nos.1, 4, 5, 6, 11, 16 y 17 del proyecto de inversión No. 979 | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 2 | Realizar reuniones de autoevaluación al interior de cada una de las gerencias de los proyectos de inversión como primera línea de defensa, para verificar el avance y cumplimiento de las metas y la ejecución de giros. | Número de reuniones de autoevaluación realizadas por las gerencias de proyectos. | No. de reuniones mensuales de autoevaluación realizadas por los proyectos de inversión de la SDA | 8 | 2020-07-01 | 2021-03-15 | Gerencias de Proyecto de Inversión de la SDA | 70% | En ejecución | Abierta
31 | FILA_31 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.3 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por baja ejecución en magnitud y falta de planeación en la estructuración y en el comportamiento de los recursos programados para las metas Nos.1, 4, 5, 6, 11, 16 y 17 del proyecto de inversión No. 979 | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 3 | Presentar el informe de seguimiento de metas y ejecución presupuestal en el Comité de Coordinación de Control Interno de la entidad, en la que se presente el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión, en términos de comprometido, pagado y ejecución física o magnitud. | Porcentaje de presentación de Informes de seguimiento de metas y ejecución presupuestal al CICCI. | No. de informes de seguimiento de metas y ejecución presupuestal realizadas / 3 informes de seguimiento programados * 100 | 3 | 2020-10-01 | 2021-03-15 | Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional | 54% | En ejecución | Abierta
32 | FILA_32 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.4 | Hallazgo administrativo, por la inadecuada planeación en la formulación de la meta No.1, del proyecto de inversión No. 980 - Sendero panorámico cortafuegos de los cerros orientales | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 1 | Presentar un informe mensual de ejecución física y financiera, con las respectivas alertas, de tal forma que sirva de herramienta para la toma de decisiones de los gerentes. | Porcentaje de presentación de Informes de ejecución física y financiera | Informe de alertas presupuestas y administrativas presentados / 8 Informes de alertas presupuestas y administrativas programados * 100 | 8 | 2020-07-01 | 2021-03-15 | Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional | 70% | En ejecución | Abierta
33 | FILA_33 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.4 | Hallazgo administrativo, por la inadecuada planeación en la formulación de la meta No.1, del proyecto de inversión No. 980 - Sendero panorámico cortafuegos de los cerros orientales | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 2 | Realizar reuniones de autoevaluación al interior de cada una de las gerencias de los proyectos de inversión como primera línea de defensa, para verificar el avance y cumplimiento de las metas y la ejecución de giros. | Número de reuniones de autoevaluación realizadas por las gerencias de proyectos. | No. de reuniones mensuales de autoevaluación realizadas por los proyectos de inversión de la SDA | 8 | 2020-07-01 | 2021-03-15 | Gerencias de Proyecto de Inversión de la SDA | 70% | En ejecución | Abierta
34 | FILA_34 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.4 | Hallazgo administrativo, por la inadecuada planeación en la formulación de la meta No.1, del proyecto de inversión No. 980 - Sendero panorámico cortafuegos de los cerros orientales | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 3 | Presentar el informe de seguimiento de metas y ejecución presupuestal en el Comité de Coordinación de Control Interno de la entidad, en la que se presente el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión, en términos de comprometido, pagado y ejecución física o magnitud. | Porcentaje de presentación de Informes de seguimiento de metas y ejecución presupuestal al CICCI. | No. de informes de seguimiento de metas y ejecución presupuestal realizadas / 3 informes de seguimiento programados * 100 | 3 | 2020-10-01 | 2021-03-15 | Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional | 54% | En ejecución | Abierta
35 | FILA_35 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falta de eficiencia en la programación y ejecución de los recursos de la meta No. 3 del proyecto de inversión No. 981 | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 1 | Presentar un informe mensual de ejecución física y financiera, con las respectivas alertas, de tal forma que sirva de herramienta para la toma de decisiones de los gerentes. | Porcentaje de presentación de Informes de ejecución física y financiera | Informe de alertas presupuestas y administrativas presentados / 8 Informes de alertas presupuestas y administrativas programados * 100 | 8 | 2020-07-01 | 2021-03-15 | Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional | 70% | En ejecución | Abierta
36 | FILA_36 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falta de eficiencia en la programación y ejecución de los recursos de la meta No. 3 del proyecto de inversión No. 981 | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 2 | Realizar reuniones de autoevaluación al interior de cada una de las gerencias de los proyectos de inversión como primera línea de defensa, para verificar el avance y cumplimiento de las metas y la ejecución de giros. | Número de reuniones de autoevaluación realizadas por las gerencias de proyectos. | No. de reuniones mensuales de autoevaluación realizadas por los proyectos de inversión de la SDA | 8 | 2020-07-01 | 2021-03-15 | Gerencias de Proyecto de Inversión de la SDA | 70% | En ejecución | Abierta
37 | FILA_37 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falta de eficiencia en la programación y ejecución de los recursos de la meta No. 3 del proyecto de inversión No. 981 | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 3 | Presentar el informe de seguimiento de metas y ejecución presupuestal en el Comité de Coordinación de Control Interno de la entidad, en la que se presente el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión, en términos de comprometido, pagado y ejecución física o magnitud. | Porcentaje de presentación de Informes de seguimiento de metas y ejecución presupuestal al CICCI. | No. de informes de seguimiento de metas y ejecución presupuestal realizadas / 3 informes de seguimiento programados * 100 | 3 | 2020-10-01 | 2021-03-15 | Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional | 54% | En ejecución | Abierta
38 | FILA_38 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.6 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la baja ejecución en los giros de recursos, al finalizar la vigencia 2018, en el marco del proyecto No. 1132, con el 46.26% | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 1 | Presentar un informe mensual de ejecución física y financiera, con las respectivas alertas, de tal forma que sirva de herramienta para la toma de decisiones de los gerentes. | Porcentaje de presentación de Informes de ejecución física y financiera | Informe de alertas presupuestas y administrativas presentados / 8 Informes de alertas presupuestas y administrativas programados * 100 | 8 | 2020-07-01 | 2021-03-15 | Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional | 70% | En ejecución | Abierta
39 | FILA_39 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.6 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la baja ejecución en los giros de recursos, al finalizar la vigencia 2018, en el marco del proyecto No. 1132, con el 46.26% | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 2 | Realizar reuniones de autoevaluación al interior de cada una de las gerencias de los proyectos de inversión como primera línea de defensa, para verificar el avance y cumplimiento de las metas y la ejecución de giros. | Número de reuniones de autoevaluación realizadas por las gerencias de proyectos. | No. de reuniones mensuales de autoevaluación realizadas por los proyectos de inversión de la SDA | 8 | 2020-07-01 | 2021-03-15 | Gerencias de Proyecto de Inversión de la SDA | 70% | En ejecución | Abierta
40 | FILA_40 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.6 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la baja ejecución en los giros de recursos, al finalizar la vigencia 2018, en el marco del proyecto No. 1132, con el 46.26% | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 3 | Presentar el informe de seguimiento de metas y ejecución presupuestal en el Comité de Coordinación de Control Interno de la entidad, en la que se presente el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión, en términos de comprometido, pagado y ejecución física o magnitud. | Porcentaje de presentación de Informes de seguimiento de metas y ejecución presupuestal al CICCI. | No. de informes de seguimiento de metas y ejecución presupuestal realizadas / 3 informes de seguimiento programados * 100 | 3 | 2020-10-01 | 2021-03-15 | Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional | 54% | En ejecución | Abierta
41 | FILA_41 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.7 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por los insuficientes avances y resultados en la gestión de 50 hectáreas para la declaratoria de las nuevas áreas protegidas, meta No. 1 del Proyecto de Inversión No.1132 | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 1 | Presentar un informe mensual de ejecución física y financiera, con las respectivas alertas, de tal forma que sirva de herramienta para la toma de decisiones de los gerentes. | Porcentaje de presentación de Informes de ejecución física y financiera | Informe de alertas presupuestas y administrativas presentados / 8 Informes de alertas presupuestas y administrativas programados * 100 | 8 | 2020-07-01 | 2021-03-15 | Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional | 70% | En ejecución | Abierta
42 | FILA_42 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.7 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por los insuficientes avances y resultados en la gestión de 50 hectáreas para la declaratoria de las nuevas áreas protegidas, meta No. 1 del Proyecto de Inversión No.1132 | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 2 | Realizar reuniones de autoevaluación al interior de cada una de las gerencias de los proyectos de inversión como primera línea de defensa, para verificar el avance y cumplimiento de las metas y la ejecución de giros. | Número de reuniones de autoevaluación realizadas por las gerencias de proyectos. | No. de reuniones mensuales de autoevaluación realizadas por los proyectos de inversión de la SDA | 8 | 2020-07-01 | 2021-03-15 | Gerencias de Proyecto de Inversión de la SDA | 70% | En ejecución | Abierta
43 | FILA_43 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.7 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por los insuficientes avances y resultados en la gestión de 50 hectáreas para la declaratoria de las nuevas áreas protegidas, meta No. 1 del Proyecto de Inversión No.1132 | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 3 | Presentar el informe de seguimiento de metas y ejecución presupuestal en el Comité de Coordinación de Control Interno de la entidad, en la que se presente el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión, en términos de comprometido, pagado y ejecución física o magnitud. | Porcentaje de presentación de Informes de seguimiento de metas y ejecución presupuestal al CICCI. | No. de informes de seguimiento de metas y ejecución presupuestal realizadas / 3 informes de seguimiento programados * 100 | 3 | 2020-10-01 | 2021-03-15 | Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional | 54% | En ejecución | Abierta
44 | FILA_44 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.8 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por reportar el indicador cumplimiento al 100% en magnitud de las 7 metas del proyecto de inversión No.1132, en el SEGPLAN a 31-12-2018, cuando se dejaron recursos para reserva por valor de $15.882.716.804 | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 1 | Presentar un informe mensual de ejecución física y financiera, con las respectivas alertas, de tal forma que sirva de herramienta para la toma de decisiones de los gerentes. | Porcentaje de presentación de Informes de ejecución física y financiera | Informe de alertas presupuestas y administrativas presentados / 8 Informes de alertas presupuestas y administrativas programados * 100 | 8 | 2020-07-01 | 2021-03-15 | Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional | 70% | En ejecución | Abierta
45 | FILA_45 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.8 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por reportar el indicador cumplimiento al 100% en magnitud de las 7 metas del proyecto de inversión No.1132, en el SEGPLAN a 31-12-2018, cuando se dejaron recursos para reserva por valor de $15.882.716.804 | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 2 | Realizar reuniones de autoevaluación al interior de cada una de las gerencias de los proyectos de inversión como primera línea de defensa, para verificar el avance y cumplimiento de las metas y la ejecución de giros. | Número de reuniones de autoevaluación realizadas por las gerencias de proyectos. | No. de reuniones mensuales de autoevaluación realizadas por los proyectos de inversión de la SDA | 8 | 2020-07-01 | 2021-03-15 | Gerencias de Proyecto de Inversión de la SDA | 70% | En ejecución | Abierta
46 | FILA_46 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.8 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por reportar el indicador cumplimiento al 100% en magnitud de las 7 metas del proyecto de inversión No.1132, en el SEGPLAN a 31-12-2018, cuando se dejaron recursos para reserva por valor de $15.882.716.804 | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 3 | Presentar el informe de seguimiento de metas y ejecución presupuestal en el Comité de Coordinación de Control Interno de la entidad, en la que se presente el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión, en términos de comprometido, pagado y ejecución física o magnitud. | Porcentaje de presentación de Informes de seguimiento de metas y ejecución presupuestal al CICCI. | No. de informes de seguimiento de metas y ejecución presupuestal realizadas / 3 informes de seguimiento programados * 100 | 3 | 2020-10-01 | 2021-03-15 | Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional | 54% | En ejecución | Abierta
47 | FILA_47 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.9 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la baja ejecución en giros de recursos, al finalizar la vigencia 2018, con el 64.23%, en el marco del proyecto No. 1141 | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 1 | Presentar un informe mensual de ejecución física y financiera, con las respectivas alertas, de tal forma que sirva de herramienta para la toma de decisiones de los gerentes. | Porcentaje de presentación de Informes de ejecución física y financiera | Informe de alertas presupuestas y administrativas presentados / 8 Informes de alertas presupuestas y administrativas programados * 100 | 8 | 2020-07-01 | 2021-03-15 | Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional | 70% | En ejecución | Abierta
48 | FILA_48 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.9 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la baja ejecución en giros de recursos, al finalizar la vigencia 2018, con el 64.23%, en el marco del proyecto No. 1141 | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 2 | Realizar reuniones de autoevaluación al interior de cada una de las gerencias de los proyectos de inversión como primera línea de defensa, para verificar el avance y cumplimiento de las metas y la ejecución de giros. | Número de reuniones de autoevaluación realizadas por las gerencias de proyectos. | No. de reuniones mensuales de autoevaluación realizadas por los proyectos de inversión de la SDA | 8 | 2020-07-01 | 2021-03-15 | Gerencias de Proyecto de Inversión de la SDA | 70% | En ejecución | Abierta
49 | FILA_49 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.9 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la baja ejecución en giros de recursos, al finalizar la vigencia 2018, con el 64.23%, en el marco del proyecto No. 1141 | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 3 | Presentar el informe de seguimiento de metas y ejecución presupuestal en el Comité de Coordinación de Control Interno de la entidad, en la que se presente el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión, en términos de comprometido, pagado y ejecución física o magnitud. | Porcentaje de presentación de Informes de seguimiento de metas y ejecución presupuestal al CICCI. | No. de informes de seguimiento de metas y ejecución presupuestal realizadas / 3 informes de seguimiento programados * 100 | 3 | 2020-10-01 | 2021-03-15 | Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional | 54% | En ejecución | Abierta
50 | FILA_50 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.10 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por reportar el indicador cumplimiento al 100% en magnitud de las 10 metas del proyecto de inversión No. 1141, en el SEGPLAN a 31-12-2018, cuando se dejaron recursos para reserva por valor de $2.539.609.219 | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 1 | Presentar un informe mensual de ejecución física y financiera, con las respectivas alertas, de tal forma que sirva de herramienta para la toma de decisiones de los gerentes. | Porcentaje de presentación de Informes de ejecución física y financiera | Informe de alertas presupuestas y administrativas presentados / 8 Informes de alertas presupuestas y administrativas programados * 100 | 8 | 2020-07-01 | 2021-03-15 | Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional | 70% | En ejecución | Abierta
51 | FILA_51 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.10 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por reportar el indicador cumplimiento al 100% en magnitud de las 10 metas del proyecto de inversión No. 1141, en el SEGPLAN a 31-12-2018, cuando se dejaron recursos para reserva por valor de $2.539.609.219 | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 2 | Realizar reuniones de autoevaluación al interior de cada una de las gerencias de los proyectos de inversión como primera línea de defensa, para verificar el avance y cumplimiento de las metas y la ejecución de giros. | Número de reuniones de autoevaluación realizadas por las gerencias de proyectos. | No. de reuniones mensuales de autoevaluación realizadas por los proyectos de inversión de la SDA | 8 | 2020-07-01 | 2021-03-15 | Gerencias de Proyecto de Inversión de la SDA | 70% | En ejecución | Abierta
52 | FILA_52 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.10 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por reportar el indicador cumplimiento al 100% en magnitud de las 10 metas del proyecto de inversión No. 1141, en el SEGPLAN a 31-12-2018, cuando se dejaron recursos para reserva por valor de $2.539.609.219 | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 3 | Presentar el informe de seguimiento de metas y ejecución presupuestal en el Comité de Coordinación de Control Interno de la entidad, en la que se presente el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión, en términos de comprometido, pagado y ejecución física o magnitud. | Porcentaje de presentación de Informes de seguimiento de metas y ejecución presupuestal al CICCI. | No. de informes de seguimiento de metas y ejecución presupuestal realizadas / 3 informes de seguimiento programados * 100 | 3 | 2020-10-01 | 2021-03-15 | Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional | 54% | En ejecución | Abierta
53 | FILA_53 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.11 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la baja ejecución en magnitud de la meta 2 del proyecto No.1141 - “Diseño e Implementación de 1 Proyecto de Sistema Urbano de Drenaje Sostenible.”, y sin programación de recursos | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 1 | Presentar un informe mensual de ejecución física y financiera, con las respectivas alertas, de tal forma que sirva de herramienta para la toma de decisiones de los gerentes. | Porcentaje de presentación de Informes de ejecución física y financiera | Informe de alertas presupuestas y administrativas presentados / 8 Informes de alertas presupuestas y administrativas programados * 100 | 8 | 2020-07-01 | 2021-03-15 | Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional | 70% | En ejecución | Abierta
54 | FILA_54 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.11 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la baja ejecución en magnitud de la meta 2 del proyecto No.1141 - “Diseño e Implementación de 1 Proyecto de Sistema Urbano de Drenaje Sostenible.”, y sin programación de recursos | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 2 | Realizar reuniones de autoevaluación al interior de cada una de las gerencias de los proyectos de inversión como primera línea de defensa, para verificar el avance y cumplimiento de las metas y la ejecución de giros. | Número de reuniones de autoevaluación realizadas por las gerencias de proyectos. | No. de reuniones mensuales de autoevaluación realizadas por los proyectos de inversión de la SDA | 8 | 2020-07-01 | 2021-03-15 | Gerencias de Proyecto de Inversión de la SDA | 70% | En ejecución | Abierta
55 | FILA_55 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.11 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la baja ejecución en magnitud de la meta 2 del proyecto No.1141 - “Diseño e Implementación de 1 Proyecto de Sistema Urbano de Drenaje Sostenible.”, y sin programación de recursos | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 3 | Presentar el informe de seguimiento de metas y ejecución presupuestal en el Comité de Coordinación de Control Interno de la entidad, en la que se presente el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión, en términos de comprometido, pagado y ejecución física o magnitud. | Porcentaje de presentación de Informes de seguimiento de metas y ejecución presupuestal al CICCI. | No. de informes de seguimiento de metas y ejecución presupuestal realizadas / 3 informes de seguimiento programados * 100 | 3 | 2020-10-01 | 2021-03-15 | Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional | 54% | En ejecución | Abierta
56 | FILA_56 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.12 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el bajo nivel de giros en el proyecto de inversión No. 1149, y deficiencias en la respectiva planeación | La permanente configuración de reservas y la ejecución dentro de una vigencia de los presupuestos, el de la reserva presupuestal, y el de la correspondiente vigencia. | 1 | Realizar una reunión bimensual de seguimiento de ejecución física y presupuestal para garantizar la correcta ejecución de la obra en el tiempo previsto con los intervinientes del proyecto. | Reuniones de Seguimiento | Número de reuniones de seguimiento realizadas / reuniones de seguimiento programadas | 100 | 2020-07-01 | 2021-06-10 | Dirección de Gestión Corporativa | 53% | En ejecución | Abierta
57 | FILA_57 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.13 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la falta de planeación de la ejecución física, y la estructuración presupuestal de los recursos de las metas Nos. 3, 4, 6, 7 y 8 del proyecto de inversión No.1150 | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 1 | Presentar un informe mensual de ejecución física y financiera, con las respectivas alertas, de tal forma que sirva de herramienta para la toma de decisiones de los gerentes. | Porcentaje de presentación de Informes de ejecución física y financiera | Informe de alertas presupuestas y administrativas presentados / 8 Informes de alertas presupuestas y administrativas programados * 100 | 8 | 2020-07-01 | 2021-03-15 | Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional | 70% | En ejecución | Abierta
58 | FILA_58 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.13 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la falta de planeación de la ejecución física, y la estructuración presupuestal de los recursos de las metas Nos. 3, 4, 6, 7 y 8 del proyecto de inversión No.1150 | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 2 | Realizar reuniones de autoevaluación al interior de cada una de las gerencias de los proyectos de inversión como primera línea de defensa, para verificar el avance y cumplimiento de las metas y la ejecución de giros. | Número de reuniones de autoevaluación realizadas por las gerencias de proyectos. | No. de reuniones mensuales de autoevaluación realizadas por los proyectos de inversión de la SDA | 8 | 2020-07-01 | 2021-03-15 | Gerencias de Proyecto de Inversión de la SDA | 70% | En ejecución | Abierta
59 | FILA_59 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.13 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la falta de planeación de la ejecución física, y la estructuración presupuestal de los recursos de las metas Nos. 3, 4, 6, 7 y 8 del proyecto de inversión No.1150 | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 3 | Presentar el informe de seguimiento de metas y ejecución presupuestal en el Comité de Coordinación de Control Interno de la entidad, en la que se presente el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión, en términos de comprometido, pagado y ejecución física o magnitud. | Porcentaje de presentación de Informes de seguimiento de metas y ejecución presupuestal al CICCI. | No. de informes de seguimiento de metas y ejecución presupuestal realizadas / 3 informes de seguimiento programados * 100 | 3 | 2020-10-01 | 2021-03-15 | Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional | 54% | En ejecución | Abierta
60 | FILA_60 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.14 | Hallazgo administrativo, por debilidades en la materialización de la meta No. 6 del proyecto No.1150 dentro de la respectiva vigencia | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 1 | Presentar un informe mensual de ejecución física y financiera, con las respectivas alertas, de tal forma que sirva de herramienta para la toma de decisiones de los gerentes. | Porcentaje de presentación de Informes de ejecución física y financiera | Informe de alertas presupuestas y administrativas presentados / 8 Informes de alertas presupuestas y administrativas programados * 100 | 8 | 2020-07-01 | 2021-03-15 | Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional | 70% | En ejecución | Abierta
61 | FILA_61 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.14 | Hallazgo administrativo, por debilidades en la materialización de la meta No. 6 del proyecto No.1150 dentro de la respectiva vigencia | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 2 | Realizar reuniones de autoevaluación al interior de cada una de las gerencias de los proyectos de inversión como primera línea de defensa, para verificar el avance y cumplimiento de las metas y la ejecución de giros. | Número de reuniones de autoevaluación realizadas por las gerencias de proyectos. | No. de reuniones mensuales de autoevaluación realizadas por los proyectos de inversión de la SDA | 8 | 2020-07-01 | 2021-03-15 | Gerencias de Proyecto de Inversión de la SDA | 70% | En ejecución | Abierta
62 | FILA_62 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.14 | Hallazgo administrativo, por debilidades en la materialización de la meta No. 6 del proyecto No.1150 dentro de la respectiva vigencia | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 3 | Presentar el informe de seguimiento de metas y ejecución presupuestal en el Comité de Coordinación de Control Interno de la entidad, en la que se presente el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión, en términos de comprometido, pagado y ejecución física o magnitud. | Porcentaje de presentación de Informes de seguimiento de metas y ejecución presupuestal al CICCI. | No. de informes de seguimiento de metas y ejecución presupuestal realizadas / 3 informes de seguimiento programados * 100 | 3 | 2020-10-01 | 2021-03-15 | Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional | 54% | En ejecución | Abierta
63 | FILA_63 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.15 | Hallazgo administrativo, por no optimizar las medidas de impulso frente al desarrollo del Convenio Interadministrativo 20181473, constituido para dar cumplimiento a la meta No.3 del proyecto de Inversión No.1150 | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 1 | Presentar un informe mensual de ejecución física y financiera, con las respectivas alertas, de tal forma que sirva de herramienta para la toma de decisiones de los gerentes. | Porcentaje de presentación de Informes de ejecución física y financiera | Informe de alertas presupuestas y administrativas presentados / 8 Informes de alertas presupuestas y administrativas programados * 100 | 8 | 2020-07-01 | 2021-03-15 | Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional | 70% | En ejecución | Abierta
64 | FILA_64 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.15 | Hallazgo administrativo, por no optimizar las medidas de impulso frente al desarrollo del Convenio Interadministrativo 20181473, constituido para dar cumplimiento a la meta No.3 del proyecto de Inversión No.1150 | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 2 | Realizar reuniones de autoevaluación al interior de cada una de las gerencias de los proyectos de inversión como primera línea de defensa, para verificar el avance y cumplimiento de las metas y la ejecución de giros. | Número de reuniones de autoevaluación realizadas por las gerencias de proyectos. | No. de reuniones mensuales de autoevaluación realizadas por los proyectos de inversión de la SDA | 8 | 2020-07-01 | 2021-03-15 | Gerencias de Proyecto de Inversión de la SDA | 70% | En ejecución | Abierta
65 | FILA_65 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.15 | Hallazgo administrativo, por no optimizar las medidas de impulso frente al desarrollo del Convenio Interadministrativo 20181473, constituido para dar cumplimiento a la meta No.3 del proyecto de Inversión No.1150 | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 3 | Presentar el informe de seguimiento de metas y ejecución presupuestal en el Comité de Coordinación de Control Interno de la entidad, en la que se presente el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión, en términos de comprometido, pagado y ejecución física o magnitud. | Porcentaje de presentación de Informes de seguimiento de metas y ejecución presupuestal al CICCI. | No. de informes de seguimiento de metas y ejecución presupuestal realizadas / 3 informes de seguimiento programados * 100 | 3 | 2020-10-01 | 2021-03-15 | Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional | 54% | En ejecución | Abierta
66 | FILA_66 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.3.2.1 | Hallazgo administrativo por diferencias presentadas en los Libros Auxiliares de la entidad, y los saldos reportados ante SIVICOF en el formato CBN - 1026 | Diferencias entre la información reportada en SIVICOF y la verificada por la Contraloría en los auxiliares de contabilidad en el marco de la auditoría regular: Falta de un control para asegurar que los datos de Almacén y los registros contables sean iguales. | 1 | Generar el formato CBN 1026 para SIVICOF desde el aplicativo contable de la SDA. | Informe generado desde el aplicativo contable con la información conciliada con almacén | No. Informe generado desde el aplicativo contable con la información conciliada con almacén/Un informe | 1 | 2020-06-23 | 2021-06-10 | Subdirección Financiera | 54% | En ejecución | Abierta
67 | FILA_67 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.3.2.1 | Hallazgo administrativo por diferencias presentadas en los Libros Auxiliares de la entidad, y los saldos reportados ante SIVICOF en el formato CBN - 1026 | Diferencias entre la información reportada en SIVICOF y la verificada por la Contraloría en los auxiliares de contabilidad en el marco de la auditoría regular: Falta de un control para asegurar que los datos de Almacén y los registros contables sean iguales. | 2 | Realizar mensualmente la conciliación de la información de almacén frente a la contable y enviar dicha conciliación mediante FORES al área de almacén. | Informe generado desde el aplicativo contable con la información conciliada con almacén | No. Conciliaciones realizadas /12 Conciliaciones | 12 | 2020-06-23 | 2021-06-10 | Subdirección Financiera | 54% | En ejecución | Abierta
68 | FILA_68 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.3.2.1 | Hallazgo administrativo por diferencias presentadas en los Libros Auxiliares de la entidad, y los saldos reportados ante SIVICOF en el formato CBN - 1026 | Diferencias entre la información reportada en SIVICOF y la verificada por la Contraloría en los auxiliares de contabilidad en el marco de la auditoría regular: Falta de un control para asegurar que los datos de Almacén y los registros contables sean iguales. | 3 | Mejorar la emisión de los reportes que genera el aplicativo SAI-SAE del área de almacén para facilitar la conciliación de la información de los bienes de la entidad | Informe generado desde el aplicativo contable con la información conciliada con almacén | No. Informe generado desde el aplicativo contable con la información conciliada con almacén/Un informe | 1 | 2020-06-23 | 2021-06-10 | Subdirección Financiera | 54% | En ejecución | Abierta
69 | FILA_69 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.3.2.2 | Hallazgo administrativo por incertidumbre en la Cuenta 1640 - Propiedad Planta y Equipo - Edificaciones | La falta de claridad jurídica para tomar una decisión frente a saneamiento de la cuenta 1640 (Derivada por el Decreto Distrital626 de 2007) | 1 | Solicitar concepto a la Contaduria General de la Nación a través de la Dirección Distrital de Contabilidad para establecer qué entidad debe registrar contablemente la Ptar El Salitre, si la EAB o la SDA. | Comunicación de soliciud de concepto a la DDC | Un concepto | 1 | 2020-06-23 | 2021-06-10 | Subdirección Financiera | 54% | En ejecución | Abierta
70 | FILA_70 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.3.2.2 | Hallazgo administrativo por incertidumbre en la Cuenta 1640 - Propiedad Planta y Equipo - Edificaciones | La falta de claridad jurídica para tomar una decisión frente a saneamiento de la cuenta 1640 (Derivada por el Decreto Distrital626 de 2007) | 2 | Tomar una decisión frente al concepto recibido | Una decisión documentada en acta | Una decisión al recibir el concepto | 1 | 2020-06-23 | 2021-06-10 | Subdirección Financiera | 54% | En ejecución | Abierta
71 | FILA_71 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.3.4.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por superar los porcentajes reglamentariamente previstos, frente al monto de las reservas presupuestales a 31-12-2017, con la consecuente reducción del presupuesto de la vigencia 2018 | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 1 | Presentar un informe mensual de ejecución física y financiera, con las respectivas alertas, de tal forma que sirva de herramienta para la toma de decisiones de los gerentes. | Porcentaje de presentación de Informes de ejecución física y financiera | Informe de alertas presupuestas y administrativas presentados / 8 Informes de alertas presupuestas y administrativas programados * 100 | 8 | 2020-07-01 | 2021-03-15 | Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional | 70% | En ejecución | Abierta
72 | FILA_72 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.3.4.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por superar los porcentajes reglamentariamente previstos, frente al monto de las reservas presupuestales a 31-12-2017, con la consecuente reducción del presupuesto de la vigencia 2018 | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 2 | Realizar reuniones de autoevaluación al interior de cada una de las gerencias de los proyectos de inversión como primera línea de defensa, para verificar el avance y cumplimiento de las metas y la ejecución de giros. | Número de reuniones de autoevaluación realizadas por las gerencias de proyectos. | No. de reuniones mensuales de autoevaluación realizadas por los proyectos de inversión de la SDA | 8 | 2020-07-01 | 2021-03-15 | Gerencias de Proyecto de Inversión de la SDA | 70% | En ejecución | Abierta
73 | FILA_73 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.3.4.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por superar los porcentajes reglamentariamente previstos, frente al monto de las reservas presupuestales a 31-12-2017, con la consecuente reducción del presupuesto de la vigencia 2018 | El enfoque del sistema de planeación y seguimiento para la ejecución y cumplimiento de metas con que cuenta la Secretaría Distrital de Ambiente actualmente, está basado en el registro de cumplimiento de metas y avance de compromisos, sin comtemplar los giros presupuestales correspondientes a los mismos. | 3 | Presentar el informe de seguimiento de metas y ejecución presupuestal en el Comité de Coordinación de Control Interno de la entidad, en la que se presente el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión, en términos de comprometido, pagado y ejecución física o magnitud. | Porcentaje de presentación de Informes de seguimiento de metas y ejecución presupuestal al CICCI. | No. de informes de seguimiento de metas y ejecución presupuestal realizadas / 3 informes de seguimiento programados * 100 | 3 | 2020-10-01 | 2021-03-15 | Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional | 54% | En ejecución | Abierta
74 | FILA_74 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.3.4.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, en cuantía de $11.334.000 m/cte., por concepto del pago de una multa impuesta a la SDA por parte del Ministerio de Trabajo | Se hace necesario fortalecer el uso y utilización de los elementos de protección personal-EPP por parte de los servidores y llevar registro sobre la entrega por parte de las áreas. | 1 | Cursar comunicación a todos los supervisores para que hagan entrega de los EPP y aseguren el uso de estos elementos”. | Requerimientos Realizados | (No. de Reportes realizados/No. de reportesprogramados)*100 | 2 | 2020-07-01 | 2021-06-10 | Dirección de Gestión Corporativa | 53% | En ejecución | Abierta
75 | FILA_75 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.3.4.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, en cuantía de $11.334.000 m/cte., por concepto del pago de una multa impuesta a la SDA por parte del Ministerio de Trabajo | Se hace necesario fortalecer el uso y utilización de los elementos de protección personal-EPP por parte de los servidores y llevar registro sobre la entrega por parte de las áreas. | 2 | Llevar registro de la entrega de los EPP a todos los servidores públicos y contratistas de la Secretaría” | Control de Registros | (No. de EPP entregados / Número total de personal que requiere EPP) X 100 | 3 | 2020-07-01 | 2021-06-10 | Dirección de Gestión Corporativa | 53% | En ejecución | Abierta
76 | FILA_76 | 2020-06-10 | 126 | 2020 2020 | 60 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.3.4.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, en cuantía de $11.334.000 m/cte., por concepto del pago de una multa impuesta a la SDA por parte del Ministerio de Trabajo | Se hace necesario fortalecer el uso y utilización de los elementos de protección personal-EPP por parte de los servidores y llevar registro sobre la entrega por parte de las áreas. | 3 | Realizar Capacitación para los servidores sobre el compromiso del uso adecuado de los elementos de protección personal EPP | Capacitación | (No de personas que recibieron capacitación en uso de EPP / Total de personal que usa EPP) X 100 | 3 | 2020-07-01 | 2021-06-10 | Dirección de Gestión Corporativa | 53% | En ejecución | Abierta
Note on N5: OCI: (28) VARIABLES DEL INDICADOR
Note on N8: FRANCISCO.ROMERO: VARIABLES DEL INDICADOR: registre el valor de las variables que conforman el indicador (Máximo 300 caracteres).
Note on S8: OCI: Califique de 0 a 100 el porcentaje de avance de la acción teniendo en cuenta el seguimiento registrado a la fecha de reporte. (Máximo 3 dígitos sin decimales)

## CONTRALORÍA GENERAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | DEPENDENCIA | ESTADO
1 | FILA_1 | 2 NO | Formulario solo recursos de regalias | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN |  | FORMULARIO SIN INFORMACION | FORMULARIO SIN INFORMACION | FORMULARIO SIN INFORMACION | FORMULARIO SIN INFORMACION | FORMULARIO SIN INFORMACION | 1 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1
2 | 1 | 2 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | SOBREDIMENSIONANIEMTO DE LA ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN | Posible sobredimensionamiento de la estructura de cimentación, al no encontrarse dentro de la documentación revisada un análisis amplio de las diferentes alternativas de cimentación (profunda, superficial o mixta), para este proyecto y como se llegó a la opción escogida. | Incluir en las contrataciones de estudios y diseños de obra, la siguiente obligación y actividad contractual: la consultoría deberá realizar un informe de validación de la opción de cimentación propuesta, realizada por un personal idoneo y diferente al inicialmente dispuesto para el tema. | Incluir dentro del modelo de minuta para los contratos de consultoria de obra que se celebren en la SDA, la actividad correspondiente a la validación de la opción de cimentación propuesta. | Und. | 1 | 2020-01-15 | 2020-06-30 | 26 | 100% | DGC | La acción, se cumplió con porcentaje del 100%, se incluyó el lineamiento contenido en acta de reunión del 30 de junio de 2020, en el procedimiento: Estructuración de estudios previos modalidad contratación directa, Código: PA08-PR03, versión: 10, garantizando que en el evento que la Secretaria Distrital Ambiente, realice contrato de consultoría de obra se aplique el lineamiento.
2 | 2 | 2 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 31 | Hallazgo 31. Gestión institucional Humedales de Bogotá. La desarticulación entre entidades distritales y comunidades locales, impide promover la identificación de aportes de estos actores y ampliar la apropiación en la planificación, conservación y protección de los humedales. Se debe fortalecer la participación ciudadana en las decisiones e intervenciones en estos ecosistemas. | La no priorización de necesidades urgentes de los humedales del Distrito Capital para su conservación y recuperación con base en los planes de manejo y los requerimientos de la convención RAMSAR. La falta de una estrategia que garantice la participación ciudadana en el manejo de los humedales y la apropiación de dichos espacios para la protección y uso sostenible de los mismos. | Incorporar en los planes de manejo ambiental y en los procedimientos para autorizar el desarrollo de intervenciones en los humedales del Distrito Capital, requerimientos que garanticen la conservación y recuperación de estos ecosistemas, los cuales deberán ser de conocimiento de la ciudadanía | 1. Formular el Plan de Manejo Ambiental del Complejo de Humedales Urbanos del Distrito Capital de Bogotá incluido en la Lista de Humedales de Importancia Internacional RAMSAR. | 1 Plan de Manejo Ambiental del Complejo de Humedales Urbanos del Distrito Capital de Bogotá incluido en la Lista de Humedales de Importancia Internacional RAMSAR, formulado y radicado en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 1 | 2020-03-15 | 2021-03-15 | 52 | 20% | SPPA | Se verificó la ejecución de reuniones de seguimiento documental a través de actas de reunión para la Formulación del Plan de Manejo Ambiental del Complejo de Humedales Urbanos del Distrito Capital el cual tiene un avance del 20%.
4 | 3 | 24: 2. Realizar mesas de trabajo interinstitucionales para identificar los proyectos, obras y actividades a ejecutar en los humedales del Distrito Capital con el fin de articularlos con la visión de territorio de las comunidades.; 28: 2. Número de mesas de trabajo realizadas / Número de mesas de trabajo programadas *100; 31: Número de mesas realizadas; 32: 2020-03-15; 36: 2021-03-15; 40: 52; 44: 75%; 48: SER | Se verificó la ejecución de 476 mesas de trabajo interinstitucionales Para la vigencia del año 2020, para los 15 Parques Ecológicos Distritales de Humedal en cumplimiento de la estrategia 5 de la Política de Humedales del Distrito Capital, con el fin de fortalecer las instancias de participación ciudadana en cada uno de los territorios, de la siguiente manera : Mesas Territoriales y de seguridad: 79 Comisión Ambiental Local 68 Junta Administradora Local: 6 Consejo Local de Gestión del Riesgo: 69 Mesa de Habitabilidad en Calle: 32 Mesa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas:6 Mesas interinstitucionales: 144 Mesas de gestión 72 | 0.75
| 4 | 2 SI | N.A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  |  | 3. Concertar y hacer seguimiento a los compromisos que se adquieran con los diferentes actores, en el marco de las mesas territoriales y las mesas de trabajo interinstitucional, con el fin de priorizar las obras a ejecutar en los humedales del Distrito Capital. | 2. Número de mesas de trabajo realizadas / Número de mesas de trabajo programadas *100 | Número de mesas realizadas | 2020-03-15 | 2021-03-15 | 52 | 75% | SER | Se verifico la ejecución del seguimiento a los compromisos de las mesas territoriales por medio de un instrumento de seguimiento, en el cual se identifican las acciones a ejecutar, articulaciones y a gestionar por parte de los administradores con las diferentes entidades gubernamentales o sociales para el cumplimiento de los mismo.
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN

## VEEDURÍA DISTRITAL
DETALLE DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | ESTADO DE LAS ACCIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | RESULTADO SEGUMIENTO | FECHA DE TERMINACIÓN DE LAS ACCIONES/ DEPENDENCIA RESPONSABLE
Informe Veeduria Distrital y Plan de Mejoramiento Propuesto: Radicados 2019ER181212 y 2019EE202377: Culminar, en coordinación con la Secretaría Distrital de Salud, el estudio técnico ambiental y de vigilancia epidemiológica, que permita evaluar y ajustar el IBOCA a más tardar en 2020, de conformidad con el artículo 12 de la Resolución Conjunta 2410 de 2015. | 267. Culminar, en coordinación con la Secretaría Distrital de Salud, el estudio técnico ambiental y de vigilancia epidemiológica, que permita evaluar y ajustar el IBOCA a más tardar en 2020, de conformidad con el artículo 12 de la Resolución Conjunta 2410 de 2015 | En ejcución | Seguimiento OCI: Mediante radicado No. 2020IE185757 del 22 de octubre de 2020, la SCAAV solicitó la extensión de la fecha de cumplimiento de la acción preventiva 267 “Culminar, en coordinación con la Secretaría Distrital de Salud, el estudio técnico ambiental y de vigilancia epidemiológica, que permita evaluar y ajustar el IBOCA a más tardar en 2020, de conformidad con el artículo 12 de la Resolución Conjunta 2410 de 2015” hasta el 30 de junio de 2021, la cual estaba proyectada inicialmente hasta el 30 de octubre de 2020. La solicitud fue resuelta favorablemente mediante radicado No. 2020IE189197 del 27 de octubre de 2020. Se recomienda al proceso que considere agilizar todas las gestiones de manera oportuna para asegurar el logro del resultado y mantener los niveles de eficiencia del proceso, toda vez que, por lo amplio del plazo solicitado, esta acción no será objeto de nuevos ajustes dado que se trata de una acción suscrita con la Veeduría Distrital. | SCAAV

## ARCHIVO DISTRITAL DE BOGOTÁ D.C
Num | Proceso | Responsable | Fecha Hallazgo | Estado | Eficacia Global | Descripción | Fuente | Dependencia | Reportado Por | Actividad |  |  |  |  | Fecha Cierre Proyectada | Estado
[10 empty] | Actividad | Responsable | Fecha Compromiso | Seguimiento | Fecha Seguimiento
818 | GESTIÓN DOCUMENTAL (2019) | Maria Margarita Palacio Ramos | 18/jun./2019 | Abierta |  | Elaborar, aprobar y socializar el banco terminológico con base en la TRD convalidada. |  | Dirección de Gestión Corporativa | Silveria Asprilla Lara | Elaborar, aprobar y socializar el banco terminológico con base en la TRD convalidada. | JAIRO ANDRES REVELO MOLINA | 2021-07-30 | Mediante radicado No.2021IE06307 del 15 de enero del 2021, el proceso solicita plazo de cumplimiento hasta el 30 de julio de 2021 de la acción del proceso de Gestión Documental: Con radicado 2021IE08017Fecha: 2021-01-18, se amplia el plazo de cumplimiento de la acción, hasta el 30 de julio de 2021. | 18 de enero del 2021 | 2021-07-30 | En ejecución
820 | GESTIÓN DOCUMENTAL (2019) | Maria Margarita Palacio Ramos | 18/jun./2019 | Abierta |  | Actualizar el plan de conservación documental según la metodología determinada por el Archivo de Bogotá. |  | Dirección de Gestión Corporativa | Silveria Asprilla Lara | Actualizar el plan de conservación documental según la metodología determinada por el Archivo de Bogotá. | JAIRO ANDRES REVELO MOLINA | 2021-07-30 | Mediante radicado No.2021IE06307 del 15 de enero del 2021, el proceso solicita plazo de cumplimiento hasta el 30 de julio de 2021 de la acción del proceso de Gestión Documental: Con radicado 2021IE08017Fecha: 2021-01-18, se amplia el plazo de cumplimiento de la acción, hasta el 30 de julio de 2021. | 18 de enero del 2021 | 2021-07-30 | En ejecución