## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [30 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | TERCER EJE TRANSVERSAL: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[11 empty] | 2016 |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
39 | 179 | Ambiente sano | 455 | 2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de las estrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad | 358 | Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático | Ciudadanos | suma | 1250000 | 43710 | 43710 | 62500 | 82804 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 402196 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 367500 | 367000 | 367000 | 367000 | 367000 | 367000 | 23000 | [5 empty] | 41021 | 169228 | 288086 |  | 78.5% | 91.85% | Durante el tercer trimestre de 2019 participaron 118.858 ciudadanos en procesos de educación y participación ciudadana, para un acumulado durante la vigencia de 288.086, lo que suma un total de 1.148.086 ciudadanos en lo corrido del plan de desarrollo. Esta participación se adelantó en el marco del desarrollo de las estrategias de educación ambiental definidas en la Política Pública Distrital de Educación Ambiental. Así mismo, mediante la participación en las comisiones ambientales locales desarrolladas en las 20 localidades del Distrito Capital, y en las jornadas de apropiación social del territorio. | No se presentaron atrasos | NA | • Participación y corresponsabilidad ciudadana en los procesos de gestión ambiental local. • Ejecución de las estrategias de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental. • Divulgación de los bienes y servicios ambientales presentes en el Distrito Capital | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Código de la dependencia 120
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [32 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO |  | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [6 empty] | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Gestión ambiental local y participación ciudadana. | 1 | Participar 125,000 ciudadanos en procesos de gestión ambiental local. | suma | 455 | 179 | MAGNITUD META | 125000 | 6250 | 6250 | 6250 | 7504 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 44603 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |  |  | 5393 | [5 empty] | 2427 | 14067 | 23667 |  | 78.89% | 90.62% | Durante el tercer trimestre de 2019 asistieron 9.600 ciudadanos en procesos de participación ciudadana, para un total de 23.667 en lo corrido del año y un total de acumulado durante la vigencia del plan de desarrollo de 113.274 ciudadanos. Esta participación se ejecutó en el marco de las Comisiones Ambientales Locales del Distrito y en las jornadas de vinculación de ciudadanos en acciones ambientales locales, en el marco de las celebraciones ambientales del D.C y en actividades de recuperación del espacio público en articulación con las demás entidades distritales. | No se presentaron retrasos | NA | Participación y corresponsabilidad ciudadana en los procesos de gestión ambiental local. | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Código de la dependencia 120
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6924423130 | 706868073.65 | 706868074 | 762181577 | 762036331 | 1184477567 | 1147000000 | 1147000000 | 1191620567 | 1184477567 | 1174539000 | 1518478000 | 1518478000 | 1518478000 | 1559960100 | 1559960100 | 1559902799 | 1610298000 | 1610298000 | 1510298000 | 1510298000 |  |  | 1917647000 | [5 empty] | 1014157000 | 1465445800 | 1429581400 |  | 94.66% | 71.14%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 353089949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186809282 | 189013479 | 186809282 | 186809282 | 186809282 | 186809282 | 41560867 | 41560867 | 41560867 | 41560867 | 41560867 | 41560867 | 124719800 | 124719800 | 124719800 | 124719800 |  |  | 0 | [5 empty] | 92137534 | 118726467 | 124719800 |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7277513079 | 706868073.65 | 706868073.65 | 762181577 | 762036331 | 1371286849 | 1336013479 | 1333809282 | 1378429849 | 1371286849 | 1361348282 | 1560038867 | 1560038867 | 1560038867 | 1601520967 | 1601520967 | 1601463666 | 1735017800 | 1735017800 | 1635017800 | 1635017800 |  |  | 1917647000 | [5 empty] | 1106294534 | 1584172267 | 1554301200 |  | 89.58% | 72.54%
Estrategias de educación ambiental | 2 | Participar 1,125,000 ciudadanos en acciones de educación ambiental | suma |  |  | MAGNITUD META | 1125000 | 56250 | 56250 | 56250 | 75300 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 357593 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337000 | 337000 | 337000 | 337000 |  |  | 17607 | [5 empty] | 38594 | 155161 | 264419 |  | 78.46% | 91.98% | Durante el tercer trimestre de 2019 se involucraron 109.258 ciudadanos en las estrategia de educación ambiental, para un total de 264.419 ciudadanos en lo corrido del año y un acumulado durante el plan de desarrollo de 1.034.812 ciudadanos. Este ejercicio se llevó a cabo por medio del desarrollo de acciones de educación ambiental, procesos de formación, recorridos interpretativos y caminatas ecológicas, en las temáticas de Biodiversidad, Manejo de Residuos Sólidos, Agua y Estructura Ecológica Prinicpal, Cambio Climático y Gestión de Riesgos. Así mismo, se ejecutaron acciones en conmemoración de las fechas de calendario ambiental, entre ellas, día de las poblaciones indígenas y día internacional de la preservación de la capa de Ozono. | No se presentaron retrasos | NA | Aumento del conocimiento por parte de la ciudadanía en el cuidado y protección de los bienes y servicios ambientales del Distrito Capital | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Código de la dependencia 120
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 11889855313 | 1344237809 | 1344237809 | 1414072899 | 1401669991 | 1933857000 | 1752766000 | 1738766000 | 1738766000 | 1933857000 | 1931147432 | 2703290000 | 2703290000 | 2703290000 | 2661807900 | 2661807900 | 2660776890 | 2820702000 | 2820702000 | 2895702000 | 2895702000 |  |  | 3000559000 | [5 empty] | 1946550000 | 2388800000 | 2643563166 |  | 93.72% | 72.64%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 918573891 | 0 | 0 |  | 0 | 468136507 | 471446514 | 470494887 | 468136507 | 468136507 | 470494887 | 286548335 | 286548335 | 286548335 | 286548335 | 283851435 | 283851435 | 164325469 | 164325469 | 164325469 | 164227569 |  |  | 0 | [5 empty] | 83362266 | 162545169 | 164227569 |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 12806070824 |  | 1344237809 | 1414072899 | 1401669991 | 2401993507 | 2224212514 | 2209260887 | 2206902507 | 2401993507 | 2399283939 | 2989838335 | 2989838335 | 2989838335 | 2948356235 | 2945659335 | 2944628325 | 2985027469 | 2985027469 | 3060027469 | 3059929569 |  |  | 3000559000 | [5 empty] | 2029912266 | 2551345169 | 2807790735 |  | 94.06% | 74.6%
Plan de comunicaciones | 3 | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación. | suma |  |  | MAGNITUD META | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 0.25 | 0.5 | 0.75 |  | 75% | 75% | Durante el tercer trimestre de 2019 y en desarrollo del Plan de Comunicaciones se realizaron las siguientes actividades: Comunicación Externa: Como resultado de las actividades de comunicación externa, se elaboraron 17 comunicados de prensa y 28 acompañamientos a funcionarios en entrevistas, lo que permitió alcanzar un total de 778 registros en diferentes medios de comunicación, de igual forma se actualizó de manera permanente la página web institucional con un total de 128 actualizaciones y publicaciones. En redes sociales obtuvimos los siguientes resultados: 114.611 seguidores en twitter, 28.703 seguidores en Facebook, 18.271 seguidores en Instagram y 1.601.043 visualizaciones de los videos institucionales en el canal de YouTube durante el trimestre. Comunicación Interna: Se publicaron 7 ediciones del Boletín digital “Mi Ambiente Interno”, se realizaron 13 emisiones del programa de radio “nuestro ambiente” y se divulgaron 3 fondos de pantalla sobre temáticas ambientales. Se llevó a cabo la publicación diaria de información en las carteleras digitales de la SDA con un consolidado de 58 publicaciones sobre temas de interés y el envío de 81 mensajes a funcionarios y contratistas a través del correo comunicacioninterna@ambientebogota.gov.co. Campañas y eventos institucionales: Se diseñaron y promovieron a través de redes sociales diez (10) campañas: Reto Ambiental (3), Biodiversidad (2), Caracol Invasor (2), Libres y en Casa (3), Bogotá protege al Curí (2), Apagón Ambiental (3), Impopulares pero Eficientes (2), Historias de Ambiente (2), Fauna en Fotos (1) y Lluvias (1). Se conmemoraron seis (6) celebraciones: Día Mundial de la Serpiente, Día Mundial del Emoji, Día de la Independencia, Día de la Calidad del Aire, Día Nacional de la Biodiversidad, Amor y amistad. Se realizaron doce (12) eventos institucionales: Censo Neotropical de Aves Acuáticas, Día del Conductor, Agroexpo 2019, Taller Construyendo País, Capacitación Programa Bogotá Construcción Sostenible, Ecoreciclatón, Reto bici Bogotá, Ropatón Ambiental 2019, Foro sobre Agua y Cambio Climático, Jornada de Observación de aves Serranía El Zuque, Semana de la Integridad, curso de Periodismo Ambiental. Material gráfico y audiovisual: Se diseñaron 409 piezas de material gráfico y audiovisual distribuido así: 92 videos y/o clips institucionales, 32 animaciones y 285 piezas gráficas institucionales. | No se presentaron retrasos | No aplica | La ejecución de cada una de estas actividades ha permitido la socialización a la ciudadanía de las diversas temáticas institucionales lideradas por la Secretaría Distrital de Ambiente. | Los soportes reposan en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de Comunicaciones
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5769209777 | 616570137 | 616570137 | 568813013 | 568547877 | 851936433 | 884505000 | 884505000 | 839884433 | 851936433 | 850208593 | 1009165000 | 1009165000 | 1009165000 | 1009165000 | 1009165000 | 1007201307 | 2250800000 | 2250800000 | 2275800000 | 2275800000 |  |  | 1067452000 | [5 empty] | 598373000 | 2062255200 | 2105060160 |  | 93.52% | 78.54%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1046059127 | 0 | 0 |  | 0 | 413797767 | 411508129 | 411508129 | 413797767 | 413797767 | 411439386 | 259426725 | 259426725 | 259426725 | 259426725 | 259426725 | 259426725 | 375194115 | 375194115 | 375194115 | 375193016 |  |  | 0 | [5 empty] | 69669219 | 361995265 | 375193016 |  | 100% | 100%
TOTAL MAGNITUD META
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6817627285 | 616570137 | 616570137 | 568813013 | 568547877 | 1265734200 | 1296013129 | 1296013129 | 1253682200 | 1265734200 | 1264006360 | 1268591725 | 1268591725 | 1268591725 | 1268591725 | 1268591725 | 1266628032 | 2625994115 | 2625994115 | 2650994115 | 2650993016 |  |  | 1067452000 | [5 empty] | 668042219 | 2424250465 | 2480253176 |  | 94.45% | 81.84%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 24583488220 | 2667676019.65 | 2667676020 | 2745067489 | 2732254199 | 3970271000 | 3784271000 | 3770271000 | 3770271000 | 3970271000 | 3955895025 | 5230933000 | 5230933000 | 5230933000 | 5230933000 | 5230933000 | 5227880996 | 6681800000 | 6681800000 | 6681800000 | 6681800000 |  |  | 5985658000 | [5 empty] | 3559080000 | 5916501000 | 6178204726 |  | 92.46% | 73.6%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2317722968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068743556 | 1071968122 | 1068812298 | 1068743556 | 1068743556 | 1068743556 | 587535927 | 587535927 | 587535927 | 587535927 | 584839027 | 584839027 | 664239384 | 664239384 | 664239384 | 664140385 |  |  | 0 | [5 empty] | 245169019 | 643266901 | 664140385 |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 26901211188 | 2667676019.65 | 2667676020 | 2745067489 | 2732254199 | 5039014556 | 4856239122 | 4839083298 | 4839014556 | 5039014556 | 5024638581 | 5818468927 | 5818468927 | 5818468927 | 5818468927 | 5815772027 | 5812720023 | 7346039384 | 7346039384 | 7346039384 | 7345940385 |  |  | 5985658000 | [5 empty] | 3804249019 | 6559767901 | 6842345111 |  | 93.14% | 75.88%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
Note on AM11: LUISA.MASSO: Hay una reducción en el presupuesto comprometido, debido a la liberación de recursos del CDP 316 del contrato 20190310 por valor de $35.864.400 por terminación anticipada del contrato.
Note on AQ22: YULIED.PENARANDA: Verificar lo señalado en rojo, debido a que son seis celebraciones.

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
|  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: |  |  | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2019 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TERCER TRIMESTRE DE 2019
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gestión ambiental local y participación ciudadana. | Participar en procesos de gestión ambiental local, 125.000 ciudadanos. | 1. Participación en las Comisiones Ambientales y demás instancias donde se ejerce la secretaría técnica, para el mejoramiento de las condiciones ambientales de las localidades. | X |  | Programado | 1% | 2% | 10% | 11% | 11% | 11% | 10% | 11% | 10% | 10% | 9% | 4% | 100% | 35% | 2% | Durante el tercer trimestre del 2019 se realizó la Secretaría Técnica de 33 Comisiones Ambientales Locales, donde se contó con la participación de 320 actores sociales comunitarios. En este espacio se adelantó la coordinación de celebraciones ambientales del D.C
[5 empty] | Ejecutado | 7% | 9% | 20% | 19% | 19% | 13% | 5% | 5% | 3% |  |  |  | 100%
|  | 2. Vinculación de ciudadanos de organizaciones y/o procesos sociales, al desarrollo y apropiación de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Distrital y ejecución de acciones que mejoren las condiciones ambientales de las 20 localidades de Bogotá D.C. | X |  | Programado | 0% | 2% | 10% | 11% | 11% | 11% | 10% | 11% | 10% | 10% | 10% | 4% | 100% |  | 33% | Durante el tercer trimestre del 2019 participó un total de 9.280 ciudadanos en procesos de participación en las 20 localidades del Distrito Capital, liderados por los Gestores Ambientales Locales de la Oficina de Participación, Educación y Localidades. Estos procesos participativos se adelantanron en el marco de las celebraciones ambientales del D.C y en actividades de recuperación del espacio público en articulación con las demás entidades distritales
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 1% | 6% | 9% | 13% | 17% | 10% | 11% | 11% |  |  |  | 78%
Estrategias de educación ambiental | Participar 1.125.000 ciudadanos, en acciones de educación ambiental | 3. Ejecución de acciones de educación ambiental en la estrategia de Aulas Ambientales | X |  | Programado | 0% | 2% | 7% | 11% | 11% | 12% | 10% | 11% | 12% | 11% | 10% | 3% | 100% | 45% | 20% | Durante el periodo reportado, el equipo pedagógico de la estrategia aulas ambientales, realizó diferentes acciones de educación ambiental con la participación de 48.924 ciudadanos. Los equipos pedagógicos desarrollaron actividades en conmemoración a fechas de calendario ambiental, entre ellas, día de las poblaciones indígenas, día internacional de la preservación de la capa de Ozono, a través de la ejecución de diferentes acciones de educación ambiental. Así mismo, estudiantes de colegios oficiales y privados, colectivos de grupos LGBTI, estudiantes de universidades privadas y distritales, han participado de los recorridos interpretativos que se desarrollan en las aulas ambientales, con diferentes énfasis, entre ellos biodiversidad, cambio climático y Agua y Estructura Ecológica Principal. De igual manera, en el marco del convenio 073 de 2019, firmado entre el DASCD y la SDA, se realizaron actividades en conmemoración al día de la familia, con la participación de servidores públicos y sus familias, en el parque Entrenubes.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 2% | 7% | 11% | 11% | 13% | 10% | 11% | 12% |  |  |  | 77%
|  | 4. Ejecución de acciones de educación ambiental en las 20 localidades del Distrito Capital | X |  | Programado | 1% | 2% | 7% | 12% | 12% | 12% | 10% | 11% | 11% | 12% | 6% | 4% | 100% |  | 20% | Durante el tercer trimestre del 2019, mediante el cumplimiento del desarrollo de la estrategia de educación ambiental en las localidades del Distrito Capital, se contó con la participación de 47.438 ciudadanos. Este ejercicio se llevó a cabo por medio de acciones relacionadas con las jornadas de apropiación del espacio público, coordinadas con la Secretaría Distrital de Gobierno en el “Plan Centro” con acciones en las carreras 7ma y 10ma. Así mismo, se realizó conmemoración del Día Nacional de la Vida Silvestre, Día Nacional de la Biodiversidad y Día Internacional de las Poblaciones Indígenas con diferentes Instituciones Educativas y organizaciones como los Scouts, desarrollando actividades de educación ambiental relacionadas con la temática. Finalmente se desarrolló acompañamiento al programa sobre el río Bogotá en Agroexpo en CORFERIAS.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 4% | 7% | 12% | 12% | 11% | 10% | 11% | 11% |  |  |  | 80%
|  | 5. Ejecución de caminatas ecológicas acorde al inventario institucional. | X |  | Programado | 1% | 2% | 9% | 9% | 10% | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% | 9% | 6% | 100% |  | 1% | Durante el tercer trimestre de 2019, se contó con la participación de 2.738 ciudadanos en el desarrollo de las caminatas ecológicas. El equipo de caminatas ecológicas desarrolló la oferta institucional de caminatas ecológicas mediante la página web, con un total de 31 senderos en 14 localidades del Distrito Capital. Así mismo, se desarrollaron recorridos de interpretación ambiental especialmente en los 15 Parques Ecológicos Distritales de Humedal, las zonas rurales de la localidad de Usme y Ciudad Bolívar y senderos en Cerros Orientales como Quebrada Las Delicias, Reserva El Delirio y Aguadora. En general, se desarrollaron acciones con Colegios públicos y privados, el IDIPRON, ICBF, SDIS, entre otras entidades públicas, así como también con empresas y organizaciones privadas.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 4% | 9% | 9% | 10% | 11% | 12% | 9% | 10% |  |  |  | 79%
|  | 6. Implementación de acciones pedagógicas por medio del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación-Tics | X |  | Programado | 1% | 2% | 10% | 10% | 11% | 11% | 10% | 11% | 11% | 10% | 8% | 5% | 100% |  | 4% | Durante este periodo se contó con la participación de 10.158 ciudadanos en acciones de educación ambiental mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC´s. Estas actividades se desarrollaron mediante la implementación del Túnel Ambiental, herramienta lúdico-pedagógica que permitió llevar a cabo la conmemoración del Día Nacional de la Biodiversidad en Colombia. Ocupando diversos escenarios como el Colegio Nueva York, Jardín Infantil Santa Marta y el parque la Riviera, la estrategia de TIC acercó los tópicos ambientales de Bogotá a espacios de participación mediante dinámicas interactivas. Así mismo se agenció la celebración de los Mercados Campesinos en la plaza de Bolívar, evento que permitió socializar con los participantes respecto a los parque ecológicos distritales de humedal presentes en el territorio capitalino.
[5 empty] | Ejecutado | 1% | 3% | 10% | 10% | 11% | 10% | 10% | 11% | 11% |  |  |  | 77%
Estrategias de Comunicación | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación durante el plan de desarrollo | 7. Ejecutar las actividades definidas en el plan de comunicación estratégica interna y externa, que permitan divulgar a la ciudadanía las acciones realizadas por la entidad para generar una cultura ambiental. | X |  | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 20% | 20% | Durante el tercer trimestre de 2019 y en desarrollo del Plan de Comunicaciones se realizaron las siguientes actividades: Comunicación Externa: Como resultado de las actividades de comunicación externa, se elaboraron 17 comunicados de prensa y 28 acompañamientos a funcionarios en entrevistas, lo que permitió alcanzar un total de 778 registros en diferentes medios de comunicación, de igual forma se actualizó de manera permanente la página web institucional con un total de 128 actualizaciones y publicaciones. En redes sociales obtuvimos los siguientes resultados: 114.611 seguidores en twitter, 28.703 seguidores en Facebook, 18.271 seguidores en Instagram y 1.601.043 visualizaciones de los videos institucionales en el canal de YouTube durante el trimestre. Comunicación Interna: Se publicaron 7 ediciones del Boletín digital “Mi Ambiente Interno”, se realizaron 13 emisiones del programa de radio “nuestro ambiente” y se divulgaron 3 fondos de pantalla sobre temáticas ambientales. Se llevó a cabo la publicación diaria de información en las carteleras digitales de la SDA con un consolidado de 58 publicaciones sobre temas de interés y el envío de 81 mensajes a funcionarios y contratistas a través del correo comunicacioninterna@ambientebogota.gov.co. Campañas y eventos institucionales: Se diseñaron y promovieron a través de redes sociales diez (10) campañas: Reto Ambiental (3), Biodiversidad (2), Caracol Invasor (2), Libres y en Casa (3), Bogotá protege al Curí (2), Apagón Ambiental (3), Impopulares pero Eficientes (2), Historias de Ambiente (2), Fauna en Fotos (1) y Lluvias (1). Se conmemoraron seis (6) celebraciones: Día Mundial de la Serpiente, Día Mundial del Emoji, Día de la Independencia, Día de la Calidad del Aire, Día Nacional de la Biodiversidad, Amor y amistad. Se realizaron doce (12) eventos institucionales: Censo Neotropical de Aves Acuáticas, Día del Conductor, Agroexpo 2019, Taller Construyendo País, Capacitación Programa Bogotá Construcción Sostenible, Ecoreciclatón, Reto bici Bogotá, Ropatón Ambiental 2019, Foro sobre Agua y Cambio Climático, Jornada de Observación de aves Serranía El Zuque, Semana de la Integridad, curso de Periodismo Ambiental. Material gráfico y audiovisual: Se diseñaron 409 piezas de material gráfico y audiovisual distribuido así: 92 videos y/o clips institucionales, 32 animaciones y 285 piezas gráficas institucionales.
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% |  |  |  | 76%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a territorialización de la inversión
|  |  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [13 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
PERIODO: |  |  |  | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN | [7 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO |  | 9,4 CONDICION POBLACIONAL |  | 9,5 GRUPOS ETNICOS |  | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Participar 125.000 ciudadanos en procesos de gestión ambiental local | Usaquén | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 2 | 154 | 684 |  | Usaquén |  |  | Anexo georeferenciación | Usaquén | 332 | 351 | 1 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 135 | 684
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 |  | 50707850 | 73272290 | 71479070 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 5 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 50 | Afrocolombiano | 11
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 44 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 250 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 64 | No identifica grupo étnico | 521
[21 empty] | 27-59 Adultez | 319 | Comunidad en general | 522 | Otro | 15
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 53 | Otro | 48 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 13 | cual | 0
|  | Chapinero | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 49 | 124 | 851 |  | Chapinero |  |  | Anexo georeferenciación | Chapinero | 440 | 411 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 8 | 851
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 |  | 50707850 | 73272290 | 71479070 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 658 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 658 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 59 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 40 | No identifica grupo étnico | 843
[21 empty] | 27-59 Adultez | 119 | Comunidad en general | 153 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 15 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Santa Fe | Magnitud Vigencia | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  | 100 | 764 | 1115 |  | Santa Fe |  |  | Anexo georeferenciación | Santa Fe | 602 | 513 |  | O-5 Primera Infancia | 87 | Niños y niñas de primera infancia | 112 | Mestizo | 22 | 1115
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 |  | 50707850 | 73272290 | 71479070 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 331 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 273 | Afrocolombiano | 39
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 81 | Jovenes escolarizados | 111 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 252 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 324 | No identifica grupo étnico | 1017
[21 empty] | 27-59 Adultez | 339 | Comunidad en general | 285 | Otro | 36
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 20 | Otro | 10 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 5 | cual | 0
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |  | 58 | 1315 | 1534 |  | San Cristobal |  |  | Anexo georeferenciación | San Cristobal | 725 | 809 |  | O-5 Primera Infancia | 54 | Niños y niñas de primera infancia | 203 | Mestizo | 42 | 1534
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 |  | 50707850 | 73272290 | 71479070 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 411 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 389 | Afrocolombiano | 19
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 204 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 8
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 455 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 344 | No identifica grupo étnico | 1421
[21 empty] | 27-59 Adultez | 227 | Comunidad en general | 598 | Otro | 44
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 131 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 52 | cual | 0
|  | Usme | Magnitud Vigencia | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  | 243 | 960 | 1514 |  | Usme |  |  | Anexo georeferenciación | Usme | 693 | 820 | 1 | O-5 Primera Infancia | 62 | Niños y niñas de primera infancia | 127 | Mestizo | 0 | 1514
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 |  | 50707850 | 73272290 | 71479070 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 841 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 815 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 125 | Jovenes escolarizados | 44 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 211 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 61 | No identifica grupo étnico | 1505
[21 empty] | 27-59 Adultez | 248 | Comunidad en general | 467 | Otro | 8
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 27 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Tunjuelito | Magnitud Vigencia | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  | 193 | 1045 | 1479 |  | Tunjuelito |  |  | Anexo georeferenciación | Tunjuelito | 672 | 807 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 21 | 1479
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 |  | 50707850 | 73272290 | 71479070 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 856 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 791 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 18 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 5
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 256 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 204 | No identifica grupo étnico | 1453
[21 empty] | 27-59 Adultez | 300 | Comunidad en general | 484 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 49 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Bosa | Magnitud Vigencia | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  | 135 | 855 | 1706 |  | Bosa |  |  | Anexo georeferenciación | Bosa | 852 | 854 |  | O-5 Primera Infancia | 118 | Niños y niñas de primera infancia | 137 | Mestizo | 65 | 1706
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 |  | 50707850 | 73272290 | 71479070 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 1163 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1251 | Afrocolombiano | 9
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 138 | Jovenes escolarizados | 44 | Indígena | 9
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 92 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 32 | No identifica grupo étnico | 1595
[21 empty] | 27-59 Adultez | 166 | Comunidad en general | 242 | Otro | 28
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 29 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Kennedy | Magnitud Vigencia | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  | 52 | 452 | 1506 |  | Kennedy |  |  | Anexo georeferenciación | Kennedy | 743 | 763 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 1506
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 |  | 50707850 | 73272290 | 71479070 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 510 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 510 | Afrocolombiano | 2
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 37 | Jovenes escolarizados | 37 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 7 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 3 | No identifica grupo étnico | 1504
[21 empty] | 27-59 Adultez | 880 | Comunidad en general | 806 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 58 | Otro | 150 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 14 | cual | 0
|  | Fontibon | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 20 | 579 | 1213 |  | Fontibon |  |  | Anexo georeferenciación | Fontibon | 397 | 815 | 1 | O-5 Primera Infancia | 39 | Niños y niñas de primera infancia | 62 | Mestizo | 22 | 1213
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 |  | 50707850 | 73272290 | 71479070 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 537 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 571 | Afrocolombiano | 9
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 74 | Jovenes escolarizados | 36 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 148 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 30 | No identifica grupo étnico | 1181
[21 empty] | 27-59 Adultez | 309 | Comunidad en general | 514 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 106 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Engativa | Magnitud Vigencia | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  | 383 | 1097 | 1205 |  | Engativa |  |  | Anexo georeferenciación | Engativa | 576 | 629 |  | O-5 Primera Infancia | 66 | Niños y niñas de primera infancia | 66 | Mestizo | 2 | 1205
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 |  | 50707850 | 73272290 | 71479070 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 938 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 838 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 32 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 48 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 83 | No identifica grupo étnico | 1203
[21 empty] | 27-59 Adultez | 83 | Comunidad en general | 218 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 38 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Suba | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 447 | 1160 | 1594 |  | Suba |  |  | Anexo georeferenciación | Suba | 611 | 982 | 1 | O-5 Primera Infancia | 200 | Niños y niñas de primera infancia | 405 | Mestizo | 0 | 1594
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 |  | 50707850 | 73272290 | 71479070 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 747 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 543 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 9
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 41 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 61 | No identifica grupo étnico | 1585
[21 empty] | 27-59 Adultez | 123 | Comunidad en general | 385 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 482 | Otro | 200 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Barrios Unidos | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 125 | 822 | 1272 |  | Barrios Unidos |  |  | Anexo georeferenciación | Barrios Unidos | 613 | 658 | 1 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 27 | 1272
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 |  | 50707850 | 73272290 | 71479070 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 640 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 711 | Afrocolombiano | 6
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 224 | Jovenes escolarizados | 163 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 108 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 164 | No identifica grupo étnico | 1214
[21 empty] | 27-59 Adultez | 278 | Comunidad en general | 234 | Otro | 25
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 22 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Teusaquillo | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 93 | 447 | 1171 |  | Teusaquillo |  |  | Anexo georeferenciación | Teusaquillo | 550 | 621 |  | O-5 Primera Infancia | 49 | Niños y niñas de primera infancia | 49 | Mestizo | 82 | 1171
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 |  | 50707850 | 73272290 | 71479070 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 289 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 289 | Afrocolombiano | 3
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 5 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 9
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 128 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 1055
[21 empty] | 27-59 Adultez | 618 | Comunidad en general | 822 | Otro | 22
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 71 | Otro | 11 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 11 | cual | 0
|  | Los Martires | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 15 | 472 | 1114 |  | Los Martires |  |  | Anexo georeferenciación | Los Martires | 334 | 780 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 1114
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 |  | 50707850 | 73272290 | 71479070 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 461 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 450 | Afrocolombiano | 2
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 141 | Jovenes escolarizados | 131 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 0 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 89 | No identifica grupo étnico | 1112
[21 empty] | 27-59 Adultez | 301 | Comunidad en general | 444 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 122 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 89 | cual | 0
|  | Antonio Nariño | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 8 | 610 | 1191 |  | Antonio Nariño |  |  | Anexo georeferenciación | Antonio Nariño | 721 | 470 |  | O-5 Primera Infancia | 186 | Niños y niñas de primera infancia | 100 | Mestizo | 12 | 1191
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 |  | 50707850 | 73272290 | 71479070 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 304 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 523 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 123 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 73 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 46 | No identifica grupo étnico | 1167
[21 empty] | 27-59 Adultez | 105 | Comunidad en general | 522 | Otro | 9
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 400 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Puente Aranda | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 9 | 764 | 1335 |  | Puente Aranda |  |  | Anexo georeferenciación | Puente Aranda | 703 | 632 |  | O-5 Primera Infancia | 354 | Niños y niñas de primera infancia | 354 | Mestizo | 4 | 1335
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 |  | 50707850 | 73272290 | 71479070 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 656 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 656 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 2 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 49 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 1330
[21 empty] | 27-59 Adultez | 154 | Comunidad en general | 325 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 120 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Candelaria | Magnitud Vigencia | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 111 | 1230 | 1432 |  | Candelaria |  |  | Anexo georeferenciación | Candelaria | 740 | 691 | 1 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 55 | 1432
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 |  | 50707850 | 73272290 | 71479070 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 1004 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1018 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 14 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 112 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 236 | No identifica grupo étnico | 1376
[21 empty] | 27-59 Adultez | 229 | Comunidad en general | 178 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 58 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 15 | cual | 0
|  | Rafael Uribe Uribe | Magnitud Vigencia | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 220 | 1025 | 1037 |  | Rafael Uribe Uribe |  |  | Anexo georeferenciación | Rafael Uribe Uribe | 485 | 552 |  | O-5 Primera Infancia | 105 | Niños y niñas de primera infancia | 195 | Mestizo | 0 | 1037
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 |  | 50707850 | 73272290 | 71479070 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 636 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 485 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 45 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 1037
[21 empty] | 27-59 Adultez | 189 | Comunidad en general | 357 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 62 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Ciudad Bolivar | Magnitud Vigencia | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  | 75 | 91 | 542 |  | Ciudad Bolivar |  |  | Anexo georeferenciación | Ciudad Bolivar | 251 | 291 |  | O-5 Primera Infancia | 30 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 542
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 |  | 50707850 | 73272290 | 71479070 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 180 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 130 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 11 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 78 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 29 | No identifica grupo étnico | 484
[21 empty] | 27-59 Adultez | 211 | Comunidad en general | 383 | Otro | 57
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 32 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Sumapaz | Magnitud Vigencia | 350 | 350 | 350 | 350 |  | 89 | 101 | 172 |  | Sumapaz |  |  | Anexo georeferenciación | Sumapaz | 84 | 88 |  | O-5 Primera Infancia | 9 | Niños y niñas de primera infancia | 8 | Mestizo | 0 | 172
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 |  | 50707850 | 73272290 | 71479070 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 37 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 75 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 56 | Jovenes escolarizados | 26 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 |  | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 12 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 2 | No identifica grupo étnico | 94
[21 empty] | 27-59 Adultez | 13 | Comunidad en general | 61 | Otro | 78
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 45 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |  | 2427 | 14067 | 23667 | [6 empty] | 11124 | 12537 | 6 | [6 empty] | 23667
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1610298000 | 1610298000 | 1510298000 | 1510298000 |  | 1014157000 | 1465445800 | 1429581400
|  |  | TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES | 124719800 | 124719800 | 124719800 | 124719800 |  | 92137534 | 118726467 | 124719800
2 | Participar 1.125.000 ciudadanos, en acciones de educación ambiental | Usaquén | Magnitud Vigencia | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 |  | 1525 | 4139 | 5830 |  | Usaquén |  |  | Anexo georeferenciación | Usaquén | 2741 | 3085 | 4 | O-5 Primera Infancia | 184 | Niños y niñas de primera infancia | 200 | Mestizo | 252 | 5830
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 |  | 62493750 | 76823850 | 89562008 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 2479 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 3032 | Afrocolombiano | 21
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 901 | Jovenes escolarizados | 406 | Indígena | 7
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 |  | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 1081 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 455 | No identifica grupo étnico | 5463
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1087 | Comunidad en general | 1562 | Otro | 87
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 98 | Otro | 175 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Chapinero | Magnitud Vigencia | 4307 | 4307 | 4307 | 4307 |  | 985 | 2537 | 3540 |  | Chapinero |  |  | Anexo georeferenciación | Chapinero | 1481 | 2053 | 6 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 314 | 3540
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 |  | 62493750 | 76823850 | 89562008 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 57 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 58 | Afrocolombiano | 12
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 82 | Jovenes escolarizados | 338 | Indígena | 6
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 |  | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 947 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1676 | No identifica grupo étnico | 3140
[21 empty] | 27-59 Adultez | 2303 | Comunidad en general | 1334 | Otro | 68
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 150 | Otro | 134 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 1 | cual | 0
|  | Santa Fe | Magnitud Vigencia | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 |  | 2214 | 7132 | 7575 |  | Santa Fe |  |  | Anexo georeferenciación | Santa Fe | 3604 | 3965 | 6 | O-5 Primera Infancia | 357 | Niños y niñas de primera infancia | 357 | Mestizo | 285 | 7575
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 |  | 62493750 | 76823850 | 89562008 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 3390 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 3534 | Afrocolombiano | 53
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 542 | Jovenes escolarizados | 97 | Indígena | 30
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 |  | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 1027 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1058 | No identifica grupo étnico | 7122
[21 empty] | 27-59 Adultez | 2153 | Comunidad en general | 1976 | Otro | 85
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 105 | Otro | 553 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 1 | cual | 0
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 9740 | 9740 | 9740 | 9740 |  | 471 | 2817 | 5521 |  | San Cristobal |  |  | Anexo georeferenciación | San Cristobal | 2839 | 2679 | 3 | O-5 Primera Infancia | 204 | Niños y niñas de primera infancia | 522 | Mestizo | 210 | 5521
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 |  | 62493750 | 76823850 | 89562008 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 3043 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 3581 | Afrocolombiano | 47
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1098 | Jovenes escolarizados | 22 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 |  | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 378 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 264 | No identifica grupo étnico | 5177
[21 empty] | 27-59 Adultez | 688 | Comunidad en general | 944 | Otro | 85
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 110 | Otro | 188 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Usme | Magnitud Vigencia | 10380 | 10380 | 10380 | 10380 |  | 234 | 907 | 2067 |  | Usme |  |  | Anexo georeferenciación | Usme | 1184 | 883 |  | O-5 Primera Infancia | 186 | Niños y niñas de primera infancia | 524 | Mestizo | 177 | 2067
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 |  | 62493750 | 76823850 | 89562008 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 836 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 628 | Afrocolombiano | 5
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 206 | Jovenes escolarizados | 135 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 |  | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 491 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 442 | No identifica grupo étnico | 1848
[21 empty] | 27-59 Adultez | 318 | Comunidad en general | 330 | Otro | 36
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 30 | Otro | 8 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Tunjuelito | Magnitud Vigencia | 5799 | 5799 | 5799 | 5799 |  | 1405 | 5401 | 5428 |  | Tunjuelito |  |  | Anexo georeferenciación | Tunjuelito | 2537 | 2889 | 2 | O-5 Primera Infancia | 212 | Niños y niñas de primera infancia | 1098 | Mestizo | 131 | 5428
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 |  | 62493750 | 76823850 | 89562008 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 3488 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 2378 | Afrocolombiano | 13
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 66 | Jovenes escolarizados | 181 | Indígena | 7
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 |  | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 499 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 371 | No identifica grupo étnico | 5272
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1079 | Comunidad en general | 703 | Otro | 5
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 84 | Otro | 697 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Bosa | Magnitud Vigencia | 15516 | 15516 | 15516 | 15516 |  | 566 | 10042 | 12086 |  | Bosa |  |  | Anexo georeferenciación | Bosa | 5506 | 6554 | 26 | O-5 Primera Infancia | 1101 | Niños y niñas de primera infancia | 2124 | Mestizo | 329 | 12086
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 |  | 62493750 | 76823850 | 89562008 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 7951 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 7938 | Afrocolombiano | 39
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1167 | Jovenes escolarizados | 122 | Indígena | 5
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 |  | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 466 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 144 | No identifica grupo étnico | 11650
[21 empty] | 27-59 Adultez | 714 | Comunidad en general | 1318 | Otro | 63
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 686 | Otro | 440 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 1 | cual | 0
|  | Kennedy | Magnitud Vigencia | 25205 | 25205 | 25205 | 25205 |  | 3675 | 9751 | 29739 |  | Kennedy |  |  | Anexo georeferenciación | Kennedy | 14660 | 15071 | 8 | O-5 Primera Infancia | 4404 | Niños y niñas de primera infancia | 5474 | Mestizo | 911 | 29739
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 |  | 62493750 | 76823850 | 89562008 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 19156 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 19894 | Afrocolombiano | 582
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 4461 | Jovenes escolarizados | 246 | Indígena | 25
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 |  | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 601 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 446 | No identifica grupo étnico | 27712
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1038 | Comunidad en general | 1026 | Otro | 509
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 79 | Otro | 2653 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Fontibon | Magnitud Vigencia | 9127 | 9127 | 9127 | 9127 |  | 1365 | 2150 | 4471 |  | Fontibon |  |  | Anexo georeferenciación | Fontibon | 2189 | 2278 | 4 | O-5 Primera Infancia | 154 | Niños y niñas de primera infancia | 239 | Mestizo | 416 | 4471
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 |  | 62493750 | 76823850 | 89562008 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 2160 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 2251 | Afrocolombiano | 16
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 536 | Jovenes escolarizados | 155 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 |  | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 562 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 575 | No identifica grupo étnico | 4020
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1016 | Comunidad en general | 754 | Otro | 18
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 43 | Otro | 497 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Engativa | Magnitud Vigencia | 20984 | 20984 | 20984 | 20984 |  | 1373 | 4805 | 11516 |  | Engativa |  |  | Anexo georeferenciación | Engativa | 5527 | 5986 | 3 | O-5 Primera Infancia | 443 | Niños y niñas de primera infancia | 1295 | Mestizo | 742 | 11516
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 |  | 62493750 | 76823850 | 89562008 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 6060 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 7065 | Afrocolombiano | 55
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1935 | Jovenes escolarizados | 236 | Indígena | 13
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 |  | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 1031 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 437 | No identifica grupo étnico | 10313
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1810 | Comunidad en general | 2307 | Otro | 393
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 236 | Otro | 176 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 1 | cual | 0
|  | Suba | Magnitud Vigencia | 25180 | 25180 | 25180 | 25180 |  | 3843 | 12322 | 19355 |  | Suba |  |  | Anexo georeferenciación | Suba | 9309 | 10038 | 8 | O-5 Primera Infancia | 693 | Niños y niñas de primera infancia | 823 | Mestizo | 784 | 19355
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 |  | 62493750 | 76823850 | 89562008 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 10491 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 12040 | Afrocolombiano | 155
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 3504 | Jovenes escolarizados | 947 | Indígena | 26
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 |  | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 1699 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 157 | No identifica grupo étnico | 17901
[21 empty] | 27-59 Adultez | 2766 | Comunidad en general | 3762 | Otro | 489
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 199 | Otro | 1626 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 3 | cual | 0
|  | Barrios Unidos | Magnitud Vigencia | 5780 | 5780 | 5780 | 5780 |  | 784 | 3346 | 3915 |  | Barrios Unidos |  |  | Anexo georeferenciación | Barrios Unidos | 2005 | 1901 | 9 | O-5 Primera Infancia | 165 | Niños y niñas de primera infancia | 165 | Mestizo | 228 | 3915
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 |  | 62493750 | 76823850 | 89562008 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 1870 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1307 | Afrocolombiano | 17
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 356 | Jovenes escolarizados | 477 | Indígena | 4
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 |  | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 532 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 483 | No identifica grupo étnico | 3658
[21 empty] | 27-59 Adultez | 894 | Comunidad en general | 747 | Otro | 8
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 98 | Otro | 736 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Teusaquillo | Magnitud Vigencia | 5624 | 5624 | 5624 | 5624 |  | 1116 | 4411 | 8267 |  | Teusaquillo |  |  | Anexo georeferenciación | Teusaquillo | 3997 | 4260 | 10 | O-5 Primera Infancia | 479 | Niños y niñas de primera infancia | 983 | Mestizo | 442 | 8267
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 |  | 62493750 | 76823850 | 89562008 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 3962 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 3554 | Afrocolombiano | 36
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 643 | Jovenes escolarizados | 485 | Indígena | 14
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 |  | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 1017 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1378 | No identifica grupo étnico | 7643
[21 empty] | 27-59 Adultez | 2018 | Comunidad en general | 1351 | Otro | 132
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 148 | Otro | 516 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Los Martires | Magnitud Vigencia | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 |  | 496 | 776 | 2495 |  | Los Martires |  |  | Anexo georeferenciación | Los Martires | 1181 | 1314 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 100 | 2495
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 |  | 62493750 | 76823850 | 89562008 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 416 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 399 | Afrocolombiano | 75
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 245 | Jovenes escolarizados | 296 | Indígena | 6
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 |  | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 595 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 35 | No identifica grupo étnico | 2281
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1182 | Comunidad en general | 1666 | Otro | 33
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 57 | Otro | 99 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Antonio Nariño | Magnitud Vigencia | 2613 | 2613 | 2613 | 2613 |  | 360 | 1007 | 1748 |  | Antonio Nariño |  |  | Anexo georeferenciación | Antonio Nariño | 809 | 939 | 0 | O-5 Primera Infancia | 97 | Niños y niñas de primera infancia | 97 | Mestizo | 112 | 1748
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 |  | 62493750 | 76823850 | 89562008 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 422 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 394 | Afrocolombiano | 6
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 38 | Jovenes escolarizados | 30 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 |  | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 247 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1 | No identifica grupo étnico | 1626
[21 empty] | 27-59 Adultez | 864 | Comunidad en general | 1078 | Otro | 4
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 80 | Otro | 148 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Puente Aranda | Magnitud Vigencia | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |  | 1790 | 4177 | 6483 |  | Puente Aranda |  |  | Anexo georeferenciación | Puente Aranda | 2795 | 3685 | 3 | O-5 Primera Infancia | 566 | Niños y niñas de primera infancia | 742 | Mestizo | 402 | 6483
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 |  | 62493750 | 76823850 | 89562008 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 1360 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1384 | Afrocolombiano | 22
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 241 | Jovenes escolarizados | 98 | Indígena | 8
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 |  | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 891 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 2754 | No identifica grupo étnico | 5973
[21 empty] | 27-59 Adultez | 3228 | Comunidad en general | 759 | Otro | 78
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 197 | Otro | 746 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Candelaria | Magnitud Vigencia | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 |  | 171 | 541 | 2141 |  | Candelaria |  |  | Anexo georeferenciación | Candelaria | 972 | 1169 | 0 | O-5 Primera Infancia | 2 | Niños y niñas de primera infancia | 2 | Mestizo | 205 | 2141
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 |  | 62493750 | 76823850 | 89562008 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 1131 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1288 | Afrocolombiano | 3
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 169 | Jovenes escolarizados | 54 | Indígena | 4
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 |  | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 359 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 286 | No identifica grupo étnico | 1913
[21 empty] | 27-59 Adultez | 434 | Comunidad en general | 511 | Otro | 16
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 46 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Rafael Uribe Uribe | Magnitud Vigencia | 8998 | 8998 | 8998 | 8998 |  | 1148 | 2421 | 4249 |  | Rafael Uribe Uribe |  |  | Anexo georeferenciación | Rafael Uribe Uribe | 2150 | 2096 | 3 | O-5 Primera Infancia | 55 | Niños y niñas de primera infancia | 569 | Mestizo | 172 | 4249
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 |  | 62493750 | 76823850 | 89562008 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 2498 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 2226 | Afrocolombiano | 10
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 596 | Jovenes escolarizados | 163 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 |  | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 373 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 2 | No identifica grupo étnico | 4035
[21 empty] | 27-59 Adultez | 672 | Comunidad en general | 842 | Otro | 31
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 55 | Otro | 447 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Ciudad Bolivar | Magnitud Vigencia | 15503 | 15503 | 15503 | 15503 |  | 607 | 9662 | 12171 |  | Ciudad Bolivar |  |  | Anexo georeferenciación | Ciudad Bolivar | 5892 | 6271 | 8 | O-5 Primera Infancia | 1503 | Niños y niñas de primera infancia | 3716 | Mestizo | 192 | 12171
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 |  | 62493750 | 76823850 | 89562008 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 7407 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 6127 | Afrocolombiano | 91
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1777 | Jovenes escolarizados | 201 | Indígena | 97
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 |  | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 460 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 237 | No identifica grupo étnico | 11724
[21 empty] | 27-59 Adultez | 908 | Comunidad en general | 1095 | Otro | 67
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 113 | Otro | 795 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 3 | cual | 0
|  | Sumapaz | Magnitud Vigencia | 355 | 355 | 355 | 355 |  | 0 | 51 | 132 |  | Sumapaz |  |  | Anexo georeferenciación | Sumapaz | 71 | 61 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 132
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 |  | 62493750 | 76823850 | 89562008 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 14 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 81 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 67 | Jovenes escolarizados | 18 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 |  | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 10 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 19 | No identifica grupo étnico | 129
[21 empty] | 27-59 Adultez | 38 | Comunidad en general | 14 | Otro | 3
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 3 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | TOTAL LOCALIDADES | TOTAL MAGNITUD | 188750 | 188750 | 188750 | 188750 |  | 24128 | 88395 | 148729 | [6 empty] | 71449 | 77177 | 103 | [6 empty] | 148729
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1784902200 | 1861208000 | 1956809000 | 1956809000 |  | 1249875000 | 1536477000 | 1791240160
|  |  | TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES | 131274002 | 135615069 | 135615069 | 135517169 |  | 59138266 | 135517169 | 135517169
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 1 Soratama | Magnitud Vigencia | 22238 | 22238 | 22238 | 22238 |  | 756 | 7690 | 14926 |  | Usaquen | UPZ 11. San Cristobal Norte. |  |  | Localidad Usaquen | 7562 | 7357 | 7 | O-5 Primera Infancia | 1930 | Niños y niñas de primera infancia | 1862 | Mestizo | 467 | 14926
|  |  | Recursos Vigencia | 207159960 | 191898800 | 187778600 | 187778600 |  | 139335000 | 170464600 | 170464600 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 9536 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 10829 | Afrocolombiano | 52
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1554 | Jovenes escolarizados | 344 | Indígena | 13
|  |  | Reservas Presupuestales | 6610293.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 611 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 309 | No identifica grupo étnico | 14159
[21 empty] | 27-59 Adultez | 958 | Comunidad en general | 666 | Otro | 235
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 337 | Otro | 916 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 2 Santa Maria del Lago | Magnitud Vigencia | 25201 | 25201 | 25201 | 25201 |  | 4097 | 12469 | 20607 |  | ENGATIVA | Boyacá Real |  | Anexo georeferenciación | Localidad Engativá | 9257 | 11327 | 23 | O-5 Primera Infancia | 1967 | Niños y niñas de primera infancia | 2176 | Mestizo | 990 | 20607
|  |  | Recursos Vigencia | 207159960 | 191898800 | 187778600 | 187778600 |  | 139335000 | 170464600 | 170464600 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 11183 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 13921 | Afrocolombiano | 123
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 3169 | Jovenes escolarizados | 380 | Indígena | 77
|  |  | Reservas Presupuestales | 6610293.4 | 4945067 | 4945067 | 4945067 |  | 4945067 | 4945067 | 4945067 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 1274 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 781 | No identifica grupo étnico | 18682
[21 empty] | 27-59 Adultez | 2035 | Comunidad en general | 2269 | Otro | 735
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 979 | Otro | 1080 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 3 Mirador de los Nevados | Magnitud Vigencia | 26685 | 26685 | 26685 | 26685 |  | 3416 | 13189 | 22193 |  | SUBA | UPZ SUBA |  | Anexo georeferenciación | Localidad Suba | 11142 | 11043 | 8 | O-5 Primera Infancia | 982 | Niños y niñas de primera infancia | 827 | Mestizo | 1278 | 22193
|  |  | Recursos Vigencia | 207159960 | 191898800 | 187778600 | 187778600 |  | 139335000 | 170464600 | 170464600 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 15413 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 19477 | Afrocolombiano | 119
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 4339 | Jovenes escolarizados | 288 | Indígena | 49
|  |  | Reservas Presupuestales | 6610293.4 | 2676000 | 2676000 | 2676000 |  | 2676000 | 2676000 | 2676000 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 715 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 130 | No identifica grupo étnico | 20417
[21 empty] | 27-59 Adultez | 605 | Comunidad en general | 983 | Otro | 330
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 139 | Otro | 488 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 4 Entrenubes | Magnitud Vigencia | 37063 | 37063 | 37063 | 37063 |  | 2941 | 13554 | 23523 |  | San Cristobal | UPZ 60 Parque Entre Nubes (Usme) |  | Anexo georeferenciación | Localidades San Cristobal, Usme, Rafael Uribe Uribe. | 11375 | 12136 | 12 | O-5 Primera Infancia | 1877 | Niños y niñas de primera infancia | 1939 | Mestizo | 509 | 23523
|  |  | Recursos Vigencia | 207159960 | 191898800 | 187778600 | 187778600 |  | 139335000 | 170464600 | 170464600 |  | Usme | [7 empty] | 6-13 Infancia | 15670 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 18741 | Afrocolombiano | 304
|  |  | Magnitud Reservas | [9 empty] | Rafael Uribe Uribe | [7 empty] | 14-17Adolescencia | 3426 | Jovenes escolarizados | 432 | Indígena | 356
|  |  | Reservas Presupuestales | 6610293.4 | 12706400 | 12706400 | 12706400 |  | 8220000 | 11024000 | 12706400 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 903 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 753 | No identifica grupo étnico | 21851
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1308 | Comunidad en general | 727 | Otro | 503
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 339 | Otro | 931 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 5 Aumbari | Magnitud Vigencia | 37063 | 37063 | 37063 | 37063 |  | 3256 | 19864 | 34441 |  | Distrital |  |  | Anexo georeferenciación | Distrital | 14402 | 20023 | 16 | O-5 Primera Infancia | 1824 | Niños y niñas de primera infancia | 1400 | Mestizo | 1013 | 34441
|  |  | Recursos Vigencia | 207159960 | 191898800 | 187778600 | 187778600 |  | 139335000 | 170464600 | 170464606 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 27717 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 29399 | Afrocolombiano | 181
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 2177 | Jovenes escolarizados | 583 | Indígena | 50
|  |  | Reservas Presupuestales | 6610293.4 | 8382933 | 8382933 | 8382933 |  | 8382933 | 8382933 | 8382933 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 907 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1274 | No identifica grupo étnico | 33124
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1683 | Comunidad en general | 1639 | Otro | 73
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 133 | Otro | 146 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | TOTAL AULAS | TOTAL MAGNITUD | 148250 | 148250 | 148250 | 148250 |  | 14466 | 66766 | 115690 | [6 empty] | 53738 | 61886 | 66 | [6 empty] | 115690
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1035799800 | 959494000 | 938893000 | 938893000 |  | 696675000 | 852323000 | 852323006
|  |  | TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES | 33051467 | 28710400 | 28710400 | 28710400 |  | 24224000 | 27028000 | 28710400
|  | TOTAL MP2 | TOTAL MAGNITUD | 337000 | 337000 | 337000 | 337000 |  | 38594 | 155161 | 264419 | [15 empty] | 264419
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 2820702000 | 2820702000 | 2895702000 | 2895702000 |  | 1946550000 | 2388800000 | 2643563166
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 164325469 | 164325469 | 164325469 | 164227569 |  | 83362266 | 162545169 | 164227569
3 | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación durante el plan de desarrollo | TOTAL MP3 | Magnitud Vigencia | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.25 | 0.5 | 0.75
|  |  | Recursos Vigencia | 2250800000 | 2250800000 | 2275800000 | 2275800000 |  | 598373000 | 2062255200 | 2105060160
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 375194115 | 375194115 | 375194115 | 375193016 |  | 69669219 | 361995265 | 375193016
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 6681800000 | 6681800000 | 6681800000 | 6681800000 |  | 3559080000 | 5916501000 | 6178204726
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 664239384 | 664239384 | 664239384 | 664140385 |  | 245169019 | 643266901 | 664140385
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 7346039384 | 7346039384 | 7346039384 | 7345940385 |  | 3804249019 | 6559767901 | 6842345111
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
Note on L149: LUISA.MASSO: Hay una reducción en el presupuesto comprometido, debido a la liberación de recursos del CDP 316 del contrato 20190310 por valor de $35.864.400 por terminación anticipada del contrato.